## 城镇村
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城镇村管理资金
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇村居社会事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展环境监督检查工作，建设公厕，提升卫生水平，促进我镇环境卫生事业发展。 |  |  | 由物业公司对镇区及南四村（大杜庄、小杜庄、宣家院、毕家村）市容卫生进行清整，卫生达到干净整洁、生活垃圾达到日产日清的效果，提升了卫生水平；建设两座二类公厕，补缺二类公厕短板，促进了我镇环境卫生事业发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 360 | 220.8 | 220.8 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 360 | 220.8 | 220.8 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监督检查次数（次） | 1次/月 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 环境监督检查次数 | ≥12次 | 12次 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 会议按期召开率 | 每月30日前完成 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 会议按期召开率 | ≥90% | 90% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | 70万元/座 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 城镇村管理资金经费支出 | ≤360万元 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 城镇村管理资金经费支出 | ≤220.8万元 | 220.8万元 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 社会服务能力提升 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 提升社会服务能力 | 提升 | 由物业公司对镇区及南四村市容卫生进行清整，提升了社会服务能力，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 促进我镇环境卫生事业发展 | 促进 | 建设了两座二类公厕，补缺二类公厕短板，促进了我镇环境卫生事业发展，基本达成预计指标 | 15 | 14 | 群众市容环境保护意识有待提高，通过持续提供卫生清整服务，进行环境卫生宣传，继续提升市容环境保护意识。
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 促进我市环境卫生事业发展促进程度 | 环境卫生逐步改善 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 辖区居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高祝宁 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 市容办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日