附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：基本公共卫生服务补助资金（直达资金配套）

区级主管部门：天津市西青区辛口镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心

自 评 人 员：   吕 鑫

联 系 电 话：   15620735549

填 报 日 期：   2023年4月27日

基本公共卫生服务补助资金（直达资金配套）项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- 项目概述

辛口镇社区卫生服务中心为更好的完成基本公共卫生服务项目，认真学习天津市基本公共卫生服务项目考核标准，把整体工作质量进一步提高，制定了辛口镇社区卫生服务中心公共卫生服务项目工作绩效考核方案、公共卫生服务项目考核标准、及绩效考核资金分配方案制度。每季度严格按照考核标准进行项目考核，依据考核结果发放公共卫生资金。2022年收到基本公共卫生项目资金259.49万元，按照国家及天津市制定的基本公共卫生项目开展工作。

- （二）项目绩效目标

1、为更好的为辖区内居民提供基本公共卫生服务，满足辖区内居民公共卫生需求。2022年初依据《国家基本公共卫生服务规范》第三版制定了基本公共卫生服务项目任务工作目标，每季度开展绩效评价考核。

2、坚持按劳取酬，效率优先，多劳多得的原则分配绩效资金。制定本机构的绩效评价指标体系，严格执行绩效评价指标。评价方式为组织管理、资金管理查看管理材料，项目管理查看公卫系统和高血压糖尿病患者管理核查真实性。严格执行本中心制定的评价标准，进行评分分配资金。

3、每季度从公卫系统抽查老年人、高血压、糖尿病健康档案各180份，通过查看公卫系统管理质量和以电话访谈的方式以真实性为主进行项目评价。

- （三）辛口镇完成基本公共卫生服务项目的情况

- 1、社区工作方面：（1）老年人健康管理：60岁及以上老年人查体人数6504人，已完成规范健康管理率达63.63%。65岁及以上老年人查体人数5088人，已完成规范健康管理率达69.34%。（2）高血压糖尿病健康管理：高血压患者健康管理人数4694人，健康管理率实际完成47.0%。实际完成规范管理率81.07%；糖尿病患者管理1652人，健康管理率达完成43.04%。实际完成规范管理率82.04%。（3）家庭医生签约服务工作：有效签约人数15406人，覆盖率达32.6%。其中重点人群签约人数9519人。重点人群签约率达66.33%。云服务平台居家医疗服务已完成92例。（4）失能半失能老年人入户服务工作：服务入户随访总次数651人次，高血压患者入户随访次数250人次，糖尿病患者入户随访次数121，高糖双患者入户次数212人次，入户健康体检次数68人次。（5）大肠癌筛查工作：大肠癌筛查问卷已完成2392人，便潜血检查1563人，高危随访812人。62份初筛高危。

- （6）重性精神障碍患者管理工作：实际患病率5.1‰。在在册管理人数231人，重性精神障碍患者规范管理率95.51%，专业指导完成率100%，面访率95.51%，服药率96.1%，规范服药率96.1%，健康体检率50.5%。（7）65岁老年人中医药健康管理： 完成中医辨识人数5151人，管理率已70.0%达%，已全部输机。（8）心血管筛查工作：上级考核指标要求辖区内35-75岁居民心血管病高危人群筛查任务数250人。已全部完成。筛查出高危人群75人，继续做好西青医院转诊工作。（9）心脑血管疾病筛查工作：辖区内50-60岁老年人心脑血管疾病筛查任务数250人。已完成筛查人数254人，已全部输机。（10）居民健康档案工作：本辖区内常住居民数46555人，上级考核指标要求居民建档率82%。截止目前通过家医签约工作、老年人查体工作、儿童体检、实际建立居民电子档案总数43565人,实际完成建档率93.57%。

- 2、妇保相关工作方面：2022年孕妇建册165人，分娩138人，其中早孕建册146人，早孕建册率达88.4%；合格产检133人，合格产检率达96.38%；高危孕产妇119 人，高危孕产妇管理率100%；产后访视138人，产后访视100%。

- 3、预防保健相关工作方面：（1）计划免疫工作：按照上级工作要求，在做好疫情防护的前提下，各类疫苗接种工作顺利开展，其中免疫规疫苗接种5026剂。非免规疫苗接种2913剂。（2）儿童保健：儿童保健：2022年共建档106人，0-6岁儿童查体1177人次，新生儿家庭访视133人，孤独症筛查318人，脑瘫筛查132人，筛查率均为100%，新生儿疾病筛查告知率100%。体弱儿41人，管理率均为100%。

- （3）传染病控制工作：丙肝调查已全部完成。乙肝病例密接人员免费接种乙肝疫苗16人。新冠抗体监测150人已全部完成。丙肝、手足口等传染性疾病流调率100%。艾滋病60岁以上老年男性艾滋病病毒已检测117人。（4）地方病工作：碘缺乏监测三个行政村15户居民食盐样品已完成50%。非寄宿学生尿样及家用食用盐采样24份已全部完成。孕妇碘监测及及调查问卷、生活饮用水氟含量监测及孕妇氟中毒调查问卷正在进行中；氟斑牙监测1108人。（5）结核病管理：管理患者9例，病人每月一次结核随访，开展肺结核健康教育宣传6次，乡医培训2次。2022年结核公众调查问卷（干预前）20份，重点人群肺结核调查问卷共4460份。高一新生PPD结核菌素试验完成200人。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95 分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年收到基本公共卫生项目资金259.49万元，按照国家及天津市制定的基本公共卫生项目开展工作。截至2023年4月底该项目资金已全部使用完毕。

（二）绩效目标完成情况分析。

2022年收到基本公共卫生项目资金259.49万元，截至2023年4月底的支付率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：中心服务人口数量为4.6万人次，公共卫生培训人次数为42人次

（2）质量指标：本年度考核达标率为90%

（3）时效指标：工作任务完成及时率为95%

（4）成本指标：截至2022年底，医疗服务相关支出256.83万元，支付率为98.97。主要原因为年底资金紧张，公卫绩效未及时批复。截止到2023年4月底的支付率为100%，该项目资金全部使用完毕。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：不断提升医疗服务效率

（2）社会效益：中心医疗保障率达到90%

（3）生态效益：医疗垃圾回收达到100%

（4）可持续影响指标：营造良好的就医诊疗环境，提升百姓幸福感。

3.满意度指标完成情况分析。

医疗帮扶对象满意度达到90%，医疗服务人员满意度达到90%。

- 发现问题及改进措施

2022年疫情期间，分流进行老年人、妇女等查体工作，从事公共卫生人员人均工作量增加。下一步，我单位将加强相关部门人员协调，更快、更好的完成基本公共卫生服务项目工作。