## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双拥工作经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇退役军人服务站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：拥军工作扎实有效，拥政爱民成果显著；政策法规宣传落实。 目标2：对军人进行慰问，发放慰问品，推动拥军工作，宣传政策法规，拥政爱民成果显著 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：对71名军人进行了慰问、扎实有效地开展了拥军工作，拥政爱民取得了显著成果；宣传落实了政策法规。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 13.6 | 12.01 | 12.01 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 13.6 | 12.01 | 12.01 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 慰问对象人数 | ≥71人 | 71人 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 慰问品发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 慰问品发放时间 | ≥2 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 慰问品发放频次 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 慰问资金数 | ≤13.6万元 | 12.01万元 | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 生活改善率 | ≥80% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定率 | ≥80% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 推动拥军工作进展 | 推动 | 对71名军人进行了慰问，扎实推进了拥军工作进展，全部达成预计指标 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 生态环境影响率 | 对生态环境无影响 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 对可持续发展的影响 | 对可持续发展无影响 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥90% | 85% | 10 | 9.5 | 偏差原因：慰问不能做到全覆盖，改进措施：逐步加大覆盖面。截止2023年4月底满意度85%。
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高进泉 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区辛口镇退役军人服务站 业务部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日