附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：辛口镇2022年度疫情防控专项资金

区级主管部门：   天津市西青区辛口镇人民政府

项目实施单位：   天津市西青区辛口镇人民政府

自 评 人 员：             赵谦

联 系 电 话：          18222012631

填 报 日 期：         2023年4月28日

辛口镇2022年度疫情防控专项资金项目

支出绩效自评报告

- 项目基本情况

2020年初新冠疫情在国内爆发，为了切实做好抗击疫情的防疫物资、生活物资、人员等准备，我镇组织实施疫情防控专项资金项目，以期做好防疫的综合保障。辛口镇2022年度疫情防控专项资金使用涉及多个科室，归口统筹实施科室为党政办公室（机关事务管理办公室）。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为97.9分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

该项目年初预算金额为400万元，2022年该项目实际预算数为315.926804万元，全年执行数为315.926804万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

该项目的数量指标为提供防疫保障点位数≥50个，实际完成值为60个，偏差原因是疫情严峻时期，为更好保障防疫效果，点位增加；该项目的质量指标为资金使用合规率100%，实际完成值为100%；该项目的时效指标为物资保障等及时率≥80%，实际完成值为90%；该项目的成本指标为防疫经费使用≤400万元，实际完成值为315.93万，偏差原因：根据预算资金安排。改进措施：做好支出规划。

2.效益指标完成情况分析。

该项目的社会效益为防疫保障工作疫情防疫效果较好，实际完成值为及时有效的做好了多轮本土疫情冲击和常态化疫情期间的各项保障工作，全部达成预期指标

3.满意度指标完成情况分析。

疫情防控工作人员和群众满意度≥80%，实际完成值为90%

- 发现问题及改进措施

目前，疫情防控工作已经接近尾声，新增的相关费用接近为无。下一步，我镇将统筹梳理安排好尾款情况，力争几年内将应付未付款项全部付清。