## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 农村危房改造项目
主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：保障农村困难家庭住房安全，群众普遍满意 目标2：完成农村危房改造，保障农村困难家庭住房安全 |  |  | 目标1：该目标设置有误 目标2：完成了农村危房改造工作，保障了农村困难家庭住房安全
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 145 | 120.09 | 120.09 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 145 | 120.09 | 120.09 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造户数 | ≤10户 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 农村危房改造户数 | ≥8户 | 8户 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收质量达标率 | =100% | 100% | 20 | 20 | 无偏差
|  |  | 验收合格 | 合格 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 建设完成时间 | 2022年底完成 | 2022年底已完成 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 项目按期完成率 | 2022年底完成 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 成本指标 | 每户最高不得超过20万 | ≤20万 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 农村危房改造项目费用 | ≤120.09万 | 120.09万 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 节约率 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 房屋质量显著改善 | 提升 | 完成了对辛口镇低保户、五保户、低收入困难户等农村困难家庭实施危房改造，对于C级危房采取修缮加固的方式，对于D级危房采取大修加固或原址翻建方式，消除了住房安全隐患，保障了农户安全，提升了房屋质量，全部达到预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 群众幸福指数 | 显著提升 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 危房改造村民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 受益师生满意度 | ≥95% | - | - | - | 该指标设置有误
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王有记 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府建管办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日