## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 辛口镇食品药品安全运行经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：开展日常巡查工作，督促村居内食品经营户合法经营并保证每人每月巡查次数不少于40户次；配合食药监管部门开展食品安全宣传工作；积极参加食药监管部门组织的各项培训、会议；配合食药监管部门开展其他食品安全工作。 目标2：开展日常巡查工作，配合食药监管部门开展食品安全宣传等工作，提高群众食品药品安全意识，营造良好的食品安全氛围。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：完成了日常巡查工作，配合食药监管部门完成了食品安全宣传等工作，提高了群众食品药品安全意识，营造了良好的食品安全氛围。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 39.76 | 38.2 | 38.2 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 39.76 | 38.2 | 38.2 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 食品单位检查次数 | =40户次/月 | 39户次/月 | 10 | 9.5 | 部分协管员没有做好数据上传统计，上传数量存在少数偏差；食安办进行汇总，今后每月月中提醒未完成的协管员。截止2023年4月底已完成39户次/月
|  |  | 全年食品药品集中宣传次数 | ≥12场次/年 | 9场次 | 10 | 9 | 疫情因素，部分月份未开展食品安全宣传活动；今后增加宣传频次。截止2023年4月底已完成9场次
|  | 质量指标 | 食品安全检查覆盖率 | 每月达到85%以上 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 全镇食品安全宣传覆盖率 | >90& | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 食品安全问题整改率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 食品安全会议组织召开及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 全年食品药品集中宣传次数 | ≥12场次/年 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 成本指标 | 协管员食品安全补贴标准 | =400元/人·月 | 400元/人·月 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 宣传活动宣传品成本 | ≤500元 | - | - | - | 该指标设置有误
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 餐饮行业食品安全自律意识、服务水平 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 食品行业服务水平 | 提高 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 提升餐饮行业食品安全意识、服务水平 | 提升 | 完成了对餐饮服务单位深入开展诚信经营等宣传教育活动，部分提升餐饮行业食品安全意识、服务水平，基本达到预期指标。 | 30 | 28 | 餐饮从业人员对食品安全的重视程度有待提升，今后加大对餐饮从业人员的食品安全宣传工作
|  | 生态效益 指标 | 检查野生动物是否存在售卖 | 无售卖 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 餐饮行业食品安全意识、服务水平 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 居民对食品安全重视程度 | 提高 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众对食品安全满意度 | >85% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 餐饮行业消费者满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙蕾 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府食安办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日