## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 辛口镇老当城中学提升改造项目财政补贴资金（区级)
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：2022年完成所有工作 目标2：2022年底完成结算工作 目标3：完成辛口镇老当城中学提升改造工程，提升老当城中学办学质量。 |  |  | 目标1：该目标设置有误 目标2：该目标设置有误 目标3：完成了辛口镇老当城中学提升改造工程，并投入使用，提升了老当城中学办学质量。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 500 | 500 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 500 | 500 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建筑面积 | ≥13500平方米 | 13500平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设按时完工率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 项目完工率 | 100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 成本指标 | 提升改造支出成本 | ≤500万元 | 500万元 | 20 | 20 | 无偏差
|  |  | 支出成本 | ≤500万元 | - | - | - | 该指标设置有误
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 提升教学设施质量 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 改善师生教学环境 | 提升 | 完成了辛口镇老当城中学提升改造工程，但仍有部分教学设施不够完善，部分改善师生教学环境，基本达成预期目标且具有一定效果 | 30 | 26 | 原因：施工时未能考虑细节 措施：完善改进教学设施，做好维护工作
|  | 生态效益 指标 | 降低环境污染 | 显著 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 延长项目主体使用寿命 | 显著 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杜季伟 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府建管办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日