## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 电动车集中智能充电站项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照《高层民用建筑消防安全管理规定》文件内容，提高社区居民防范火灾的安全意识，建设一个电动自行车使用的集中充电站，减少小区居民电动车上楼情况的发生，降低因电动车上楼充电带来的安全隐患。 |  |  | 因居民协商等原因，项目比预期开始时间稍晚，目前完成了项目前期的民主协商工作、充电站的地基建造及结构框架的搭建工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 30 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 30 | 6.5 | 6.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 涉及社区数量 | =1个 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 建设电动车集中智能充电站工程数 | =1项 | 0个 | 15 | 0 | 原因：因居民协商等原因，项目比预期开始时间稍晚。措施：加强与施工单位沟通，加快后续施工进度。截至23年4月，建筑主体已完成建设。
|  | 质量指标 | 电动车集中智能充电站项目建设合格率 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 原因：因居民协商等原因，项目比预期开始时间稍晚。措施：加强与施工单位沟通，加快后续施工进度。截至23年4月，建筑主体已完成建设。
|  | 时效指标 | 电动车集中智能充电站项目如期进行率 | ≥90% | 80% | 15 | 14 | 原因：因居民协商等原因，项目比预期开始时间稍晚。措施：加强与施工单位沟通，加快后续施工进度。截至23年4月，建筑主体已完成建设。
|  | 成本指标 | 前期工作费用 | ≤6.5万元 | 6.5万元 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 建设费用 | ≦51.63万元 | － | － | － | 该指标设置有误
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 管理成本 | ≦51.63万元 | － | － | － | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 充电场所 | 提供安全的充电场所 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 降低因电动车上楼充电带来的安全隐患 | 降低 | 主体建设未建成，未投入使用 | 30 | 0 | 原件：疫情原因，工程未建设完毕。措施：加强与施工单位沟通，加快后续施工进度。截至23年4月，建筑主体已完成建设。
|  | 生态效益 指标 | 环境改善 | 环境改善率 | － | － | － | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 安全隐患 | 降低小区安全隐患 | － | － | － | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | 70% | 10 | 8 | 原因：工程未完成，项目功能未能向居民展示。措施：待工程完工后，加大向居民宣传力度，让居民充分了解项目功能。
总分 | [5 empty] | 100 | 42
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高蕊 |  | 社工 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府社区工作者事务所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日