## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 第三方工作经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：增强基层社会救助经办服务能力、提升困难群众对社会救助服务的满意度。 目标2：开展入户调查低保低收入特困户工作，增强基层社会救助经办服务能力，提升困难群众对社会救助服务的满意度 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：完成了入户调查低保低收入特困户工作，增强了基层社会救助经办服务能力，提升了困难群众对社会救助服务的满意度
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 1.92 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 1.92 | 0.2 | 0.2 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 入户调查低保低收入特困户数 | =96 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 入户调查低保低收入特困户数 | ≥96户 | 10户 | 10 | 1 | 受疫情影响，三方不能入户，今后将加强前期研判，科学合理设置绩效指标值
|  | 质量指标 | 调查数据准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 调查结果 | 调查结果 | － | － | － | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 及时入户调查 | 及时入户调查 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 入户调查及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 每调查一户费用标准 | ≤200 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 每调查一户费用标准 | ≤200元/户 | 200元/户 | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 救助政策落实到实处 | 救助政策落实到实处 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 社会救助工作效率 | 提高 | 通过第三方协助提升低保办理准确性，提高社会救助工作效率，全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 综合利用社会资源 | 综合利用社会资源 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 困难群众对社会救助的满意度 | 满意 | - | - | - | 该指标设置有误
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 楫永梅 |  | 三级主任科员 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 民政办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日