## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 镇域绿化养管
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2022年全镇绿化养管面积约465万平米，该项目主要负责养管地块的日常养护管理及部分地块的绿化改造提升，改善辖区环境。 |  |  | 完成了镇域465万平米绿化日常养护管理，养管面积内苗木长势良好，有效改善了辖区环境。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 170 | 101.12 | 101.12 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 170 | 101.12 | 101.12 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 林业有害生物防治面积（亩） | ≥6300 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 林业有害生物防治面积 | ≥6300亩 | 6300亩 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 日常巡查覆盖率％ | 95％ | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 日常巡查覆盖率 | ≥95％ | 95％ | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目验收通过率（%） | 100％ | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 项目验收及时率 | ≥95％ | 95％ | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 业务保障能力 | 200万元 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 绿化养管业务经费 | ≤101.12万元 | 101.12万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 工程利用情况 | 明显 | － | － | － | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 受益总人数（人） | ≥100人 | 20人 | 30 | 28 | 劳动力成本升高，资金紧张，未达成预期指标.措施：做好项目规划，截止2023年4月底实际受益20人。
|  | 生态效益 指标 | 林木绿化率 | 明显 | － | － | － | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 森林生态效益补偿 | 长期 | － | － | － | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度（%） | 95％ | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 居民满意度 | ≥95％ | 95％ | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 安宝杨 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心 业务部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日