## 项目绩效监控表 (模板)
附件3 | [9 empty] | 主管部门均为天津市西青区辛口镇人民政府 项目实施单位指项目做在那个单位下，即天津市西青区辛口镇人民政府 / 天津市西青区辛口镇综合执法大队 / 天津市西青区辛口镇党群服务中心 / 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心 / 天津市西青区辛口镇人民政府村居社会事业发展服务中心 / 天津市西青区辛口镇退役军人服务站 / 天津市西青区辛口镇综合治理中心
项目支出绩效自评表 | [9 empty] | 按照预算申报时填写，不允许删除，目标应包含“干什么事”和“达成什么效果”两方面。如果预算申报时的目标不符合要求，则按以下格式进行修改—— 目标1：原目标。 目标2：正确的目标
（2022年度）
项目名称 |  | 北堤路辛口段街道两侧景观提升改造项目设计
主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对辛口镇北堤路两侧进行景观设计，提供良好出行基础，提高服务社会发展能力 |  |  | 聘请有资质的设计单位对辛口镇北堤路两侧进行景观设计，完成了4个村的环境先清整工作，后续种植了绿化行道树、灌木、经济作物和花卉等，北堤路环境焕然一新，提高了服务社会发展能力 |  |  |  |  | 实际目标应针对预期目标写完成内容，不能复制粘贴预期目标。预期目标有修改的应按照以下格式进行填写—— 目标1：该目标设置有误 目标2：针对预期目标写完成的内容和效果，不能复制粘贴预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 27 | 27 | 27 | 10 | 10 | 100% | 无偏差 | 资金单元格，D10:F14没有金额的全都填上0；分值、得分和执行率只填写第一行，保留一位小数。 若完成率是100%，则偏差原因分析及改进措施写“无偏差”；若完成率不是100%，则偏差原因写：①偏差原因②改进措施③截至2023年4月执行情况。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 27 | 27 | 27 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 合同目标完成率 | ≥100% | - | - | - | 该指标设置有误 |  | 产出指标5个必填。“三级指标”列将文字“指标1：”删除；“年度指标值”列应含有符号、值、单位；不符合要求的“分值”和“得分”都是“-”；“偏差原因分析及改进措施”写“该指标设置有误”。在下一行重新写，重新赋分、得分。如有偏差：未达到目标，或达到目标且增长率超过30%，在“偏差原因分析及改进措施”列填写偏差原因分析及改进措施（达到目标且增长率超过30%指：(B-A)/A*100%≥30%）。 空白行删除。 数量指标必须是绝对值，一般情况下应为≥，成本指标若写的是年度预算数，应为≤
|  |  | 清整村居数量 | =4个村 | 4个村 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | ≥100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 设计功能实现率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 景观绿植死亡植株更换及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 设计费支出 | ≤27万元 | 27万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 社会支出节约率 | ≥95% | - | - | - | 该指标设置有误 |  | 效益指标可以只写一个指标。定性的指标实际完成值要写明怎么改善提高的，不能光写改善提高，后应加一句“全部达成预期指标”（完成100%写这一句）、“部分达成预期指标”（完成80-99%写这一句），“基本达成预期指标”（完成60-79%写这一句）、“未达成预期指标”
|  | 社会效益 指标 | 提供良好出行基础，提高服务社会发展能力,如：增加接待人数 | ≥35% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 提供良好出行基础，提高服务社会发展能力 | 提高 | 通过北堤路4个村的修缮及两侧景观的提升，大大方便了群众的出行，基本达成预计指标 | 30 | 28 | 原因：北堤路景观独特性、引流力不够。改进措施：进一步提升北堤路景观特色，符合全镇发展方向。
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | ≥85% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 促进辛口镇旅游事业发展 | ≥60% | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 村民满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |  | 服务对象应为最终受益群体，避免只写“群众满意度”
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 秦艳筠 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心 业务部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日