## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 泵站管理维护费
主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展泵站管理维护，保证泵站、涵闸正常使用，汛前疏浚淤堵河道，储备防汛物资，保障人民生命和财产安全，确保顺利度汛。 |  |  | 完成了5座泵站、25座涵闸的维护，疏浚淤堵河道15公里，保障了正常使用，防汛物资储备完成，保障了人民生命和财产安全，确保了顺利度汛。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 30 | 26.47 | 26.47 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 30 | 26.47 | 26.47 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量(排水泵站维护) | =5座 | 5座 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程量完成率（汛前完成泵站维修养护） | =100% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 工程量完成合格率（汛前完成泵站维修养护） | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 日常巡查维修及时率（设备维护） | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本（清淤河道） | ≥2公里 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 泵站管理维护费用 | ≤26.47万 | 26.47万 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 基础设施完好率（设备日常运行维护） | =100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 隐患消除情况（保证汛期正常使用） | =100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 保障防汛抗旱调度设施持续安全运行 | 有效保障 | 完成了5座泵站、25座涵闸的维护，确保了设备正常使用，部分达成预计指标 | 15 | 12 | 原因：及时发现问题及时处理有待提高。措施：提高发现问题能力。截至23年4月有所提高
|  |  | 基础设施完好率（保证水质达标排放） | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 基础设施完好率（保证水质达标排放） | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（确保防汛抗旱调度设施持续安全运行） | =100% | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 泵站使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高应香 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心 业务部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日