## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 落实河长制各项经费
主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 一、二级河道、镇级骨干河道、村级河道沟渠、坑塘的水面堤岸漂浮物、垃圾及时打捞清理，并加强河道管理与水质监察。 |  |  | 完成了一、二级河道、镇级骨干河道、村级河道沟渠、坑塘清理捕鱼网110余条，水面漂浮物311平方米，清理堤岸垃圾119.5立方米，改善了水生态环境，提高了水环境质量。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 170 | 37.42 | 37.42 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 170 | 37.42 | 37.42 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 河道保洁人员人数 | ≥70人 | 70人 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 河长制考核保洁达标率 | ≥90分 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 河长制考核保洁达标值 | ≥90分 | 89分 | 12.5 | 12 | 西青区 2022 年度河 （ 湖 ） 长制年度考核89分，后续需严格落实河道清理要求，截止2023年4月底河长制考核分值为89分。
|  | 时效指标 | 河道保洁费 | =400万元 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 河道保洁工作周期 | =12个月 | 12个月 | 12.5 | 12.5 | 该指标设置有误
|  | 成本指标 | 河道保洁工作周期 | =12个月 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 河道保洁费 | ≤37.42万 | 37.42万 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 辛口生态水环境良好 | ≥5类 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 提高人民群众水生态环境保护意识 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 改善水生态环境 | 改善 | 完成了河长制工作，改善了水生态环境，基本达成预计指标 | 30 | 25 | 水环境质量仍需持续提高，后续将持续改善水生态环境。
|  | 生态效益 指标 | 改善水生态环境，提高水环境质量 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 长期保持河道水清岸绿，美化生态环境 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 镇域各村满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 94.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高应香 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心 业务部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日