## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 清退子牙河河滩地上鱼池、农业设施及土地费用
主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 清退养鱼池，解决子牙河西河闸闸上断面水质问题；清退农业设施及土地，解决子牙河西河闸闸上断面水质问题 |  |  | 完成了15亩养鱼池的清退工作，解决了子牙河西河闸闸上断面水质问题，改善了水生态环境，提高了水环境质量
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | ≥100% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 建设、改造、修缮工程量 | =15亩 | 15亩 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 隐患消除情况 | ≥100% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 隐患消除率 |  | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | ≥100万元 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 工程单位建设成本 | ≤11.49万元 | 11.49万元 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 辛口生态水环境良好 | 有效提高 | - | － | － | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 提高人民群众水生态环境保护意识 | 有效提高 | - | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 改善水生态环境，提高水环境质量 | 进一步改善 | 完成了15亩养鱼池的清退工作，基本达成预计指标 | 30 | 25 | 水环境质量仍需持续提高，后续将持续改善水生态环境。
|  | 生态效益 指标 | 改善水生态环境，提高水环境质量 | 进一步改善 | - | － | － | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 长期保持河道水清岸绿，美化生态环境 | 长期 | - | － | － | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 子牙河西河闸闸附近群众满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高应香 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心 业务部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日