## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 村级活动场所提升改造工程
主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇村居社会事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 结清18个村级党群服务中心、2个社区党群服务中心、镇级党群服务中心、物流园区党群服务中心项目尾款；结清工程造价审核费用，提高党群服务中心提供各类服务能力。 |  |  | 已完成18个村、2个社区党群服务中心提升改造项目，完成了20处提升改造工程项目建设，提高了党群服务中心提供各类服务能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 50 | 45 | 45 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 50 | 45 | 45 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设数量 | ≥90% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 提升改造工程项目建设数量 | ＝22处 | 20处 | 13 | 11.8 | 原因：受疫情影响，镇级党群服务中心、物流园区党群服务中心仍在建设中。措施：加快建设进度。截至23年4月实际完成20处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 提升改造工程项目合格率 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥90% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 年度计划工程款项支付准时率 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤50万元 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 使用支出成本限额 | ≤50万元 | 45万元 | 11 | 11 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 | 综合利用率 | ≥90% | － | － | － | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 设施完好率 | ≥90% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 提高党群服务中心提供各类服务能力 | 提高 | 完成了20处提升改造工程项目建设，提高了党群服务中心提供各类服务能力，全部达成预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥90% | － | － | － | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | ≥90% | － | － | － | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 基层党组织满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李莹 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 党建办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日