## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社区服务群众专项经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇村居社会事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 社区居委会按照服务群众专项经费使用规定，举办各类活动项目，丰富社区居民的文化生活，为居民提供志愿服务。 |  |  | 在2个社区开展了服务群众项目，丰富了社区居民的文化生活。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 15 | 10 | 10 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 落实社区数量 | =2个 | 2个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 资金落实合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 90% | 10 | 9 | 因申请审批较慢，导致拨款速度慢。措施：做好支出规划，截止2023年4月底资金拨付及时率为90%。
|  | 成本指标 | 服务群众标准 | =5万元/社区 | 5万元/社区 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 拨付资金金额 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 项目化开展活动 | 项目化开展活动，避免重复 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 提升社区居民的归属感 | 有所提升 | 在2个社区开展了服务群众项目，吸引了更多的居民参与到社区治理工作中来，提升了他们的归属感，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 通过实施相关项目，提升社区居民环保意识 | 有所提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 提升社区服务水平 | 有所提升 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥95% | 92% | 10 | 9.7 | 因社区居民对社区工作的期待不同，其满意程度不同。措施：进一步提高工作能力，提高居民满意度，截止2023年4月底满意度为92%。
总分 | [5 empty] | 100 | 98.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高蕊 |  | 社工 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府社区工作者事务所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日