## 环境整治
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 环境整治资金
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇村居社会事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展环境监督检查工作，提升环境卫生质量、坚决杜绝病媒传播的需要，搞好污染防治、环境卫生保洁消杀等工作；营造创卫气氛，巩固国家卫生镇创建成果 |  |  | 与第三方签署消杀服务保洁，对环境卫生进行了保洁消杀，完成了12次环境监督检查，杜绝了病媒的传播，巩固了创卫成果。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 31 | 28.27 | 28.27 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 31 | 28.27 | 28.27 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 1监督检查次数（次） | 1次/月 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 环境监督检查次数 | ≥12次 | 12次 | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 会议按期召开率 | 每月30日前完成 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 会议按期召开率 | ≥90% | 88% | 10 | 9 | 受疫情防控影响，部分会议未能如期举行。今后，将根据疫情防控要求，适时调整会议方案，将不能如期举行的线下会议改为线上会议。截至2023年4月底按期召开率为88%。
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | 40万元/年 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 污染防治、环境卫生保洁消杀成本 | ≤30.1万元 | 28.27万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 社会服务能力提升 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 社会服务能力提升 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 促进我镇环境卫生事业发展 促进程度 | 促进 | 完成了12次环境监督检查，促进了我镇环境卫生事业发展，全部达成预计指标 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 促进我市环境卫生事业发展 促进程度 | 环境卫生逐步改善 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 辖区居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高祝宁 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 市容办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日