## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 辛口镇老旧小区进驻物业项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇村居社会事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展老旧小区进驻物业项目项目，提升镇区小区综合治理水平，解决老旧小区没有物业管理带来的环境卫生及维修等问题，推进物业管理市场化、专业化、规范化运营。 |  |  | 为9个老旧小区引进了物业公司，提升了镇区小区综合治理水平，一定程度上解决了老旧小区没有物业管理带来的环境卫生及维修等问题，推进了物业管理市场化、专业化、规范化运营。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 66.56 | 66.55 | 66.55 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 66.56 | 66.55 | 66.55 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 涉及小区 | =11个 | 9个 | 15 | 13 | 新还迁小区尚未入住进入；措施：新小区还迁后立即开展此项工作。截止2023年4月底实际完成9个。
|  | 质量指标 | 物业公司正常运行率 | ≧90% | 90% | 12 | 12 | 无偏差
|  | 时效指标 | 物业公司服务补贴发放及时率 | =100% | 90% | 13 | 12 | 因申请审批较慢，导致拨款速度慢。措施：做好支出规划。截止2023年4月底发放及时率为90%。
|  | 成本指标 | 补贴资金 | ≤66.56万元 | 66.55万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 各小区物业管理水平提升度 | ≧90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 提升物业服务水平 | 提升 | 为9个老旧小区引进了物业公司，提升了镇区小区综合治理水平，基本达成预期指标。 | 30 | 26 | 在扫保、清理堆物等物业工作中，物业公司的服务效果有待提升；措施：加强对物业公司的考核和管理，督促其提供更好更完善的服务
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | ≧90% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 小区各项设施、环境卫生不断提升 | 提升 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 物业公司满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高蕊 |  | 社工 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府社区工作者事务所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日