附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：      综合执法经费

主 管 部  门：     辛口镇人民政府

项目实施单位：    辛口镇综合执法大队

自 评 人 员：         付婷婷

联 系 电 话：         27991934

填 报 日 期：         2023.4.21

综合执法经费项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

为认真落实上级关于城市管理工作的相关要求，改善辛口镇人居环境，创造良好的营商环境，辛口镇综合执法大队根据2022年全年工作计划，稳步开展各项工作，以“为群众办实事”党史主题教育为契机，以“人民满意的执法队伍”为目标，认真履行工作职责，重点开展各类城市管理工作。主要开展镇域内背街小巷道路两侧市容环境治理、商铺“门前三包”治理及违法建设违法用地治理等工作。2022年年初该项目批复预算数120万元，实际预算数325.72232万元，实际执行数325.72232万元。

（二）立项依据

根据《西青区公用经费等一般单项定额标准》、《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》、《关于加快违法违规占用基本农田、农用地建设违法项目治理进度的函》等法规文件。

（三）实施方案

该项目实施主体为辛口镇综合执法大队，资金用于综合执法队伍建设，人员及车辆装备，违法建设、违法用地治理费用等。

（四）绩效目标及设定依据

该项目紧紧围绕“提高城市市容环境综合治理水平，打造宜商宜居社会环境，为辛口镇各项事业发展提供保障”的总体目标，结合《关于开展街镇综合执法工作的实施方案》相关文件，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标提供了资金保障。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为99分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年该项目年初批复预算数120万元，实际预算数325.72232万元，实际执行数325.72232万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：出动执法人员应不低于15000人次，实际完成次数15000人次；

（2）质量指标：办案案件结案率应不低于99％，实际完成情况100％；

（3）时效指标：案件时效应不高于1年，实际完成时间6个月；

（4）成本指标：经费保障351.08432万元，实际所用经费325.72232万元。

2.效益指标完成情况分析。

生态效益指标：环境改善率应显著提升，实际完成情况治理市容道路环境问题5000次，改善了辛口镇市容市貌，部分达成预期指标。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：商户对市容秩序的满意度≥95%，实际完成情况96%。

- 发现问题及改进措施

- 存在的问题

镇区市容环境及道路秩序点位问题易出现“回潮”现象，执法工作的精细化程度需进一步加强。预算项目制定不够精细，统筹安排不全面。

- 下一步改进措施

强化镇域内网格化巡查治理力度，确保巡查频次及效能，关注重点目标点位，坚决遏制新增违法问题的出现。细化预算编制工作，认真做好预算的编制，确保项目资金有效使用，从而达到绩效目标。