## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 辛口镇防汛应急资金
主管部门 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇农业发展服务中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:对我镇排涝系统进行临时切改，对突发跑冒点位进行紧急封堵，对淤堵沟渠进行紧急疏通。,目标2:对达不到应急排水需求的老旧水利设施进行提升改造。 |  |  |  |  | 针对突发跑冒点，第一时间启动紧急封堵预案，快速响应并消除隐患。对淤堵沟渠开展规模化紧急疏通作业，累计疏通中辛口物流园南园东西排水渠、南北排水渠2000米，小沙沃东西北渠1500米，显著提升区域排水能力
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 5.0 | 4.552867 | 4.552867 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 5.0 | 4.552867 | 4.552867 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 排涝、跑冒点位封堵、淤堵沟渠疏通量 |  | ≥500米 | 3500米 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 疏通验收合格率 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 疏通完成及时性 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 工程成本 |  | ≤5万 | 4.552867万 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除洪涝安全隐患 |  | 消除 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 完善排涝、跑冒点位封堵、淤堵沟渠疏通制度 |  | 完善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 应急响应机制滞后，日常巡查频次不足，措施：健全预案，明确权责，加密巡查
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村镇居民满意度 |  | ≥90% | 91% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高应香 |  | 科员 |  |  | 辛口镇农业发展服务中心
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日