## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2023年辛口镇东淀蓄滞洪区当城路灾后修复养护工程
主管部门 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:辛口镇蓄滞洪区的灾后重建的恢复工作，持续完善基础设施体系，不断提高防灾减灾能力，对损坏当城路进行灾后修复，保证居民的正常出行。 |  |  |  |  | 保证居民正常出行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 90.143851 | 90.143851 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 0.0 | 90.143851 | 90.143851 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后重建里程数 |  | ≥2.8公里 | 2.8公里 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 招投标规范性 |  | 符合《中国招标投标法》 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 工程竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 施工标准 |  | 按照《公路沥青路面施工技术规范》（JIGF40-2004）等规范要求 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 验收标准 |  | 合格 | 达成预期指标 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 工程验收时间 |  | 完工日起6个月内 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 完成施工招标 |  | 2024年3月前 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 施工完成 |  | 2025年内完成 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 控制在项目年度预算内 |  | 控制在项目年度预算内 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常通车 |  | 恢复灾后水毁道路，保证正常通行 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 胡广成 |  | 科长 |  |  | 建管办
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日