## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 整体安置水高庄村蓄滞洪区村民住房补助
主管部门 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过发放房屋补贴保障居民正常生活 |  |  |  |  | 已经发放房屋补贴，已保障居民正常生活
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 99.9975 | 99.9975 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 0.0 | 99.9975 | 99.9975 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 住房数量 |  | ≥26套 | 26套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 房屋验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支出成本 |  | ≤100万元 | 99.9975万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民正常生产生活 |  | 得到改善 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴居民满意度 |  | 80% | 80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杜季伟 |  | 科长 |  |  | 辛口镇人民政府建管办
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日