## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息系统等运维费
主管预算部门 |  | 天津南站地区综合管理办公室 |  | 项目实施单位 | 天津南站地区综合管理办公室
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：1、交通电子警察通信链路费及运维费：保障交通电子警察通信畅通数据及时上传及时处罚。2、指挥中心运维费：保障指挥中心视频音频传输顺畅、指挥畅通运行正常，确保站区秩序良好和人员车辆安全。3、电瓶车维修费：能够保障7辆电动巡逻车正常使用，确保站区各项管理秩序正规。4、宣传显示屏维修维护费：及时宣传国家重要政策、展示天津形象、西青风采，更好的发挥南站窗口作用，必须保证正常运行。 目标2：:交通电子警察通信链路费及运维费：通过对交通电子警察进行链路采购租赁及运行维护，保障交通电子警察通信畅通数据及时上传及时处罚。指挥中心运维费：通过对指挥中心维修维护，保障指挥中心视频音频传输顺畅、指挥畅通运行正常，确保站区秩序良好和人员车辆安全。电瓶车维修费：通过对电动车的维修维护，保障其正常使用，确保站区各项管理秩序正规。宣传显示屏维修维护费：通过对显示屏维修维护，保障其正常使用，及时宣传国家重要政策、展示天津形象、西青风采，更好的发挥南站窗口作用。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：:交通电子警察通信链路费及运维费：通过对交通电子警察进行链路采购租赁及运行维护，保障站区18个电警通信链路通畅和站区交通电子警察正常运行，确保交通电子警察通信畅通数据及时上传及时处罚。指挥中心运维费：对12个画面看不清，摄像头元部件老化严重的重点监控点位进行了维修升级改造，保障指挥中心运行正常，确保站区秩序良好和人员车辆安全。电瓶车维修费：对故障电动巡逻车进行维修，确保能正常使用，保障站区各项管理秩序正规。宣传显示屏维修维护费：对LED显示屏进行基础维修维护，对老旧LED显示屏进行维修改造，确保正常运行，及时宣传，更好的发挥南站窗口作用。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 83 | 79.2 | 79.2 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 83 | 79.2 | 79.2 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 交通电子警察通信链路费及运维费项目维护数量 | 交通电子警察系统1套 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 交通电子警察系统数量 | ≥1套 | 1套 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 指挥中心运维费项目维护数量 | 监控系统1套 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 指挥中心系统数量 | ≥1套 | 1套 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 电瓶车维修费项目维修电动车辆数 | 7辆 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 电动车辆数 | ≥7辆 | 7辆 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 显示屏数量 | 3块 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 显示屏数量 | ≥3块 | 3块 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 质量指标 | 交通电子警察通信链路费及运维费项目系统正常运转率 | 95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 交通电子警察系统正常运转率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指挥中心运维费项目系统正常运转率 | 95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 指挥中心系统正常运转率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 电瓶车维修费项目正常运转率 | 95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 电瓶车正常运转率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 宣传显示屏正常运转率 | 95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 宣传显示屏正常运转率 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 交通电子警察系统故障修复响应时间 | ≤48小时 | 48小时 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 指挥中心系统运行维护响应时间 | ≤180分钟 | 180分钟 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 电瓶车故障修复响应时间 | ≤48小时 | 48小时 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 显示屏故障修复响应时间 | ≤180分钟 | 180分钟 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 交通电子警察通信链路费及运维费项目线路租用成本、运维成本 | 线路租用成本26万元、运维成本30万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 指挥中心运维费项目运维成本 | 16万 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 电瓶车维修费项目运维成本 | 2万 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 宣传显示屏运维成本 | 9万 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 信息系统等运维费项目总成本 | ≤79.2万元 | 79.2万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 综合利用率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 综合利用率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 设施完好率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高工作效率 | 提高 | 对交通电子警察系统、指挥中心系统、电瓶车、显示屏进行了维修维护，提高了工作效率，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 能源消耗率 | 有所下降 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全场站设施运转保障机制 | 建立健全 | 已建立健全场站设施运转保障机制，确保了场站设施的正常使用，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 执法人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 乘客满意度 | ≥95% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宗鹏 |  | 副科长 |  |  | 天津南站地区综合管理办公室 党建工作科
| 周国清 |  | 科长 |  |  | 天津南站地区综合管理办公室 场站设施与环境管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日