## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 财政局信息化建设
主管预算部门 |  | 天津市西青区财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区财政局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：加强财政网安全防护和全网网络管理；加强与财政网预算单位间的沟通协作。 目标2：完成财政局信息化建设工作，加强财政网安全防护和全网网络管理。 |  |  | 目标1：目标设置有误，新增目标2修改。 目标2：用于支付网络容灾系统建设二期项目尾款，完成了1套侵防御设备购置，保障机房正常运行和单位履行合同义务，2021年无网络入侵事件，有效加强了财政网安全防护和全网网络管理。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 33.38 | 33.31 | 33.31 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 33.38 | 33.31 | 33.31 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购买入侵防御设备数量 | 一批 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 资金保障合同数量 | ≥1个 | 1个 |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 购买入侵防御设备数量 | ≥1套 | 1套 |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统满足业务运行程度 | 安全、可靠、稳定 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 机房正常运行率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 入侵防御设备验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 资金使用合规率 | ≥95% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 故障处理时间 | 应急预案规定时限内 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 故障处理时间 | ≤2小时 | 2小时 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 合同尾款支付及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 财政设备及软件采购成本 | 按合同金额 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 终端安全管理系统成本 | ≤10万元 | 8.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用效果 | 保障财政数据安全 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 机房正常运转率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 网络入侵事件发生数量 | ≤2件 | 0件 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 财政系统可持续使用时间 | 持续保障财政业务 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 建立网络安全防护管理制度 | 建立 | 建立了网络安全管理制度，明确了巡检与应急响应机制，保障了单位财政网安全防护和全网网络管理，基本达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 财政软件使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 使用财政网络预算单位人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王伟 |  | 工程师 |  |  | 天津市西青区财政局 财政服务中心
| 季颖 |  | 副主任 |  |  | 天津市西青区财政局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日