## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 财政改革专项业务费
主管预算部门 |  | 天津市西青区财政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区财政局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 通过财政专网租赁，加强财政网安全防护和全网网络管理，保障财政系统安全、平稳运行；更新培训机房软硬件水平，改善财政业务上机培训环境；加强财政办公环境改造，强化办公区域的安全。 |  |  | 完成了财政计算机培训机房改造、财政系统运维和财政专用网络租赁、机关安全和消防维护改造等工作，有效改善了培训机房环境，保障了财政系统平稳运行，加强了财政网络的安全性和办公区域的安全性。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 378 | 304.14 | 304.14 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 378 | 304.14 | 304.14 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统运维数量 | 所有财政系统 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 联通光纤链路租用线路数量 | =120条 | 120条 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 财政系统运维保障部门数 | =1个 | 1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 培训机房更换计算机显示器数量 | =53台 | 53台 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 财政系统正常运行率 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 消防报警系统正常运行率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 财政专用网络安全程度 | 安全、可靠 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 联通光纤链路线路覆盖率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 财政系统运维覆盖率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 培训机房采购设备合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 财政专网通信费支付及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 系统运维及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 财政计算机培训机房系统完成时间 | 2021年6月底前 | 2021年12月8日完成 |  | 5 | 3 | 预计6月底前完成改造，因配合一体化改革需要延后了完成时间，加强与上级部门沟通，保障项目按时完成。截止到2022年2月底之前已完成。
|  | 成本指标 | 专网通信线路租用成本 | 按合同金额 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 财政专网运维成本 | ≤100万元 | 89.5万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 设备使用效果 | 满足业务需求 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 业务保障能力 | 保证财政业务工作 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 财政系统正常运行率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 设备节能环保标准 | 符合国家环保标准 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用情况 | 满足财政业务需求 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 建立健全财政数据中心机房管理制度 | 建立健全 | 建立了财政数据中心机房管理制度，有效保障了财政数据的安全，基本达到预期目标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 全区预算单位使用系统人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙峰 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区财政局 办公室
| 赵颖 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区财政局 服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日