## 项目支出绩效自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青国家粮食储备库转库
区级主管部门 |  | 发改委 |  | 项目实施单位 |  | 发改委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 330 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 330 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 粮库整体搬迁后，原址进行整体规划建设，打通规划路，南站商务区整体交通更加便利，经济环境向好，同时周边学校及居民小区出行方便。 |  |  |  | 2020年下半年，结合国储库新建仓房压仓要求，完成粮库第一阶段搬迁任务，为区域经济规划提供条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食安全移库数量 | 20000吨粮食 | 20000吨粮食 | 50 | 10 | 替换国债
|  |  | 移库粮食批次 | 3次 | 3次 |  | 10 | 替换国债
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 粮食移库完好率 | 100% | 100% |  | 10 | 替换国债
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 转库完成时间 | 2020年年底前 | 2020年10月 |  | 10 | 替换国债
0
|  | 成本指标 | 整体支出 | ≤330万元 | 0 |  | 10 | 替换国债
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 南站商务区经济发展 | 促进 | 促进 | 20 | 15 | 替换国债
0
0
|  | 社会效益指标 | 修通断头路 | 方便周边小区居民、学生出行 | 方便周边小区居民、学生出行 |  | 15 | 替换国债
0
0
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0
0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于95% | 100% | 10 | 10 | 替换国债
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 90