## 项目支出绩效自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青区公共信用信息共享平台建设运维一体化服务项目
区级主管部门 |  | 发改委 |  | 项目实施单位 |  | 发改委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 119.34 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 119.34 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 依托西青区电子政务外网，按照“两网三库一平台+N应用”的建设思路和技术架构，于2020年4月前建成覆盖全区数据联动的信用信息共享平台，2020年6月前实现全区自然人信用信息、法人信用信息、社会组织机构信用信息的征集、整理、发布和使用，实现公共信用信息在全区范围内归集。全年提供安全、高效的信用信息交换服务和目录服务，实现公共信用信息的跨部门共享和在全区范围的互联互通，并实现与天津市信用信息平台对接；有效支撑相关数据应用服务、双公示、“信易+”、区信用状况监测、信用修复等服务。同时，提供为期一年的信用服务工作，助力信用监测，推进全区社会信用体系的建设。 |  |  |  | 已按照相关时间节点完成信用平台功能的建设与信用服务工作，竣工验收并进行了动态调整。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实现功能数 | 6个 | 6个 | 50 | 10 | 无
|  |  | 覆盖成员单位数量 | 53个 | 53个 |  | 10 | 无
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 功能实现率 | 100% | 100% |  | 10 | 无
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 平台建设完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 |  | 10 | 无
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 支出费用 | 小于等于119.34万元 | 0 |  | 10 | 验收时间延迟，同时年底封账导致未付。
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业发展 | 提高企业评级促进发展 | 提高企业评级促进发展 | 20 | 15 | 无
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 社会信用建设 | 推进 | 推进 |  | 15 | 无
0
0
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0
0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 90