## 项目支出绩效自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 天津西青国家粮食储备库平房改造项目资金
区级主管部门 |  | 发改委 |  | 项目实施单位 |  | 发改委机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 100 | 27.35 | -- | -- | 27.35
|  | 其中:中央补助 | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 0 | 100 | 27.35 | -- | -- | 27.35
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对原有仓房进行增加保温设施，提高区级成品粮储备能力。 |  |  |  | 顺利完成粮仓提升改造工程，2020年12月完成成品粮增储任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 平房仓改造建筑面积 | 1300㎡ | 1300㎡ | 50 | 10 | 积极推进项目进展
0
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 积极推进项目进展
|  |  | 平房仓改造成品粮储存能力 | 》1600吨 | 1600吨 |  | 10 | 积极推进项目进展
0
0
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 100% | 100% |  | 10 | 积极推进项目进展
0
|  | 成本指标 | 项目资金 | 小于等于100万元 | 27.346125万元 |  | 10 | 积极推进项目进展
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 20 | 0
0
|  | 社会效益指标 | 粮食应急保障能力 | 不断提升 | 不断提升 |  | 15 | 积极推进项目进展
0
0
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 成品粮储备能力 | 持续提高 | 持续提高 |  | 15 | 积极推进项目进展
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业职工满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 积极推进项目进展
0
总分 | [5 empty] | 100 | 90