## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “双轨并行”大沙沃村居改造试点建设项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区发展和改革委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 通过村居改造工程建设，实现村民住房质量提升。 |  |  | 完成了“双轨并行”大沙沃村居住宅提升改造，保障了第一、三片区住宅建设规模化水平，提升了村民住房质量，改善了大沙沃村居住环境
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 10000 | 10000 | 5600 |  | 10 | 5.6 | 56% | 原因：由于今年年初冬季停工期和新冠肺炎疫情双重因素影响，村民拆迁工作无法正常进行，导致大沙沃村居改造工程资金使用进度渐缓。改进：推动解决大沙沃村居改造项目拆迁难题，做好项目后续资金拨付，加快推进项目基础设施配套建设进度，截止到2022年2月项目共执行5600万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 10000 | 10000 | 5600 |  | — | — | 56%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成农房房屋主体封顶套数 | 116 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 完成农房房屋主体封顶套数 | ≥116套 | 108套 |  | 10 | 9.3 | 因为大沙沃村居改造工程前期工作准备不充分，各项工作流程尚未完善，施工进度渐缓；我委将积极发挥督导作用，服务辛口镇做好建设工作。截止到2022年2月底，已完成农房房屋主体封顶108套
|  | 质量指标 | 合同目标完成率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 资金拨付合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 房屋主体封顶质量合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 农房主体封顶覆盖率 | ≥90% | 93% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 房屋主体封顶完工及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 农房改造费用 | ≤10000万元 | 5600万元 |  | 10 | 10 | 原因：由于今年年初冬季停工期和新冠肺炎疫情双重因素影响，村民拆迁工作无法正常进行，导致大沙沃村居改造工程资金使用进度渐缓。改进：推动解决大沙沃村居改造项目拆迁难题，做好项目后续资金拨付，加快推进项目基础设施配套建设进度，截止到2022年2月项目共执行5600万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 特色产业发展水平 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 农村人居环境 | 提升农村人居环境改善 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 提升农村人居环境改善 | 提升 | 通过规模化建设农民住宅，便利水电配套、公共设施的建设，改善村容村貌，共享公共服务，提升农村人居环境，全部达成预期指标。 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全工程竣工验收制度 | 健全 | 已健全工程竣工验收制度，保障“双轨并行”大沙沃村居住宅提升改造工作正常开展，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 大于等于95% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 提升改造村居住宅村民满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 林楷峰 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区发展和改革委员会 体制改革科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日