## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区社会信用体系建设经费
主管预算部门 |  | 天津市西青区发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区发展和改革委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 推动全区社会信用体系各领域加快建设，持续完善西青区信用信息共享平台功能，助力打造优质区域发展环境。 |  |  | 完成了对信用平台及信用网站进行运维和信用承诺、信用评价工作，推动了信息共享，创造了西青区优质的发展环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 100 | 100 | 51.44 |  | 10 | 5.1 | 51.44% | 原因：未按预期对平台进行升级改造。原预计为和市里平台同步升级改造和诚信示范区创建对平台升级改造，后因市里平台升级改造时间推迟至下半年，区里平台改造时间不足，且下一年年初指标将作出调整，平台功能也要随之调整，我区信用工作需进一步提升，暂缓诚信示范区创建，未对平台进行升级。改进措施：预计在2022年度进行平台升级改造。截止2022年2月，项目资金执行金额为51.4万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 100 | 100 | 51.44 |  | — | — | 51.44%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 日常宣传 | ＞6 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 信用信息宣传次数 | ≥6次 | 7次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 信息报道 | ＞20 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 信用信息平台报道次数 | ≥20次 | 21次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 平台建设 | 符合要求 |  |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 平台宣传内容准确率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 信用信息宣传达标率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 平台正常运行 | 2021年全年 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 信用信息宣传开展及时率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 总体费用 | ≤100万元 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 信用信息体系建设费用 | ≤100万元 | 51.4万元 |  | 10 | 5.1 | 原因：未按预期对平台进行升级改造。原预计为和市里平台同步升级改造和诚信示范区创建对平台升级改造，后因市里平台升级改造时间推迟至下半年，区里平台改造时间不足，且下一年年初指标将作出调整，平台功能也要随之调整，我区信用工作需进一步提升，暂缓诚信示范区创建，未对平台进行升级。改进措施：预计在2022年度进行平台升级改造。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 诚信推广 | 广泛宣传 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 信用信息宣传覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 大于等于10年 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 系统使用年限 | ≥10年 | 10年 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用成员满意率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 平台读者满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 90.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李东洺 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区公共信用中心 价格认证中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日