## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）中央基建投资资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区发展和改革委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：四知书屋及湿地水体景观工程力争在年内开工建设。 目标2：开展四知书屋及湿地水体景观工程，提升西青区知名度，促进西青区经济社会发展。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：未完成四知书屋及湿地水体景观工程，未达成提升西青区知名度，未促进西青区经济社会发展。截止2022年2月底未开展四知书屋及湿地水体景观工程。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 8000 | 8000 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，已支付0万元
|  | 其中：中央补助 | 8000 | 8000 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 安全事故发生数 | 0 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 完成大运河国家文化公园建设工程项数 | ≥2项 | 0项 |  | 10 | 0 | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，土地挂牌手续已办理完善，6月初土地挂牌
|  | 质量指标 | 手续办理通过率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，土地挂牌手续已办理完善，6月初土地挂牌
|  |  | 建设工程验收合格率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，土地挂牌手续已办理完善，6月初土地挂牌
|  |  | 资金监管及时率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 建设开工及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，土地挂牌手续已办理完善，6月初土地挂牌
|  |  | 年度建设内容符合预期 | ≥50% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 成本指标 | 大运河国家文化公园建设工程费用 | ≤8000万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，土地挂牌手续已办理完善，6月初土地挂牌
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 助力我区项目建设 | ≥50% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 大运河国家文化公园投入使用率 | ≥90% | 0% |  | 15 | 0 | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，土地挂牌手续已办理完善，6月初土地挂牌
|  | 生态效益指标 | 促进生态建设发展 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 完善基础设施运维工作管理机制 | 完善 | 元宝岛项目未完工，未完善基础设施运维工作管理机制 |  | 15 | 0 | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，土地挂牌手续已办理完善，6月初土地挂牌
|  |  | 沟通协调制度健全 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公园游客满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 原因：元宝岛项目因前期受大运河生态空间管控和国防工事报废制度改革影响，规划审批、文评审批、国防工事报废审批等前期手续未能按原计划时限完成，影响了后续土地挂牌出让，导致项目一直未开工，没有实现资金拨付。 改进措施：我委将加大协调推动力度，切实解决项目建设中存在的问题，尽快推动项目进入实质性开工阶段。 截止2022年2月底，土地挂牌手续已办理完善，6月初土地挂牌
|  |  | 群众满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 林楷峰 |  | 副科长 |  |  | 天津市西青区发展和改革委员会 体制改革科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日