## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青国家粮食储备库改扩建工程
主管预算部门 |  | 天津市西青区发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区发展和改革委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：按时高质量完成西青国家粮食储备库改扩建工程。 目标2：完成西青国家粮食储备库改扩建工程，提升储粮安全水平。 |  |  | 目标1：目标设置有误。 目标2：完成了9栋仓房建设，均全部验收合格，加强了西青区国家粮食储备能力，有效提升了储粮安全水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 1380 | 1380 | 945.86 |  | 10 | 6.8541 | 68.54% | 西青国家粮食储备库改扩建工程，施工单位天津二建公司与代建公司区城投公司（民欣公司）还未就施工超期问题达成一致意见。待代建公司与监理方出具专业意见并与施工单位（二建）达成统一意见后，再进一步履行程序。截止到2022年2月项目资金执行总额为945.9万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 1380 | 1380 | 945.86 |  | — | — | 68.54%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设完工仓房数量 | 9栋 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 建设仓房数量 | ≥9栋 | 9栋 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 建设工程完工及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 储粮及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 成本指标 | 粮食储备库改扩建工程费用 | ≤1380万元 | 945.9万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 粮食企业发展 | 促进 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 粮食仓储能力 | ≥7万吨 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 仓房使用率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升粮食仓储能力 | 提升 | 通过完成9栋仓房建设工作，增加了仓储能力7吨，有效提升了仓粮储存能力，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 建设阶段注重环境保护 | 符合环保要求 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 对区域发展的稳定作用 | 维持粮食安全 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 建立健全工程验收制度 | 建立健全 | 已建立《施工质量监督管理制度》，保障工程施工工作开展的可持续性，全部达到预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 仓房负责人满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8541
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姜子文 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区发展和改革委员会 粮食管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日