## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 西青区国有粮食企业安全检查及国储库平方仓防雷设施建设项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区发展和改革委员会
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：为强化“隐患就是事故、事故就要处理”理念，倒逼粮食企业落实安全主体责任，组织第三方安全检测机构对粮食企业进行安全检查，同时聘请第三方做好国储库平房仓防雷设施建设工作。 目标2：通过聘请第三方公司对三家粮食企业进行安全检查和国储库平房仓防雷设施建设工作，保障储粮安全，促进粮食企业安全健康发展。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：完成了聘请第三方公司对三家粮食企业进行安全检查和国储库平房仓防雷设施建设工作，保障了储粮安全达标，促进了粮食企业安全健康发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 26 | 26 | 21.96 |  | 10 | 8.4462 | 84.46% | 国储库平方仓防雷设施建设项目，按照合同约定，一年质保期后，且工程质量合格，支付剩余10%项目款。严格按照合同管理。截止2022年2月，项目执行金额为22万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 26 | 26 | 21.96 |  | — | — | 84.46%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 防雷建设面积 | 1300平方米 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 防雷工程建设面积 | ≥1300平方米 | 1300平方米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 粮食企业安全检查次数 | 大于等于3次 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目建设完成按时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 资金拨付及时率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 防雷工程竣工完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 防雷工程竣工验收及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 防雷设施建设费用 | ≤26万 | 22万 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 粮食储备能力 | 有所提高 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 事故发生率 | ≤2% | 0% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全工程验收制度 | 建立健全 | 已建立工程验收制度，保障建设工程开展的可持续性，全部达到预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 防雷工程建设单位满意度 | ≥95% | 100 |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98.4462
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姜子文 |  | 科室负责人 |  |  | 天津市西青区发展和改革委员会 粮食管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日