## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年天津市中小企业发展专项资金 (2020年度市中小企业公共服务示范平台奖励资金)
主管预算部门 |  | 天津市西青区工业和信息化局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区工业和信息化局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：加大对小微企业支持力度，促进可持续发展 目标2：通过给付企业2020年度市中小企业公共服务示范平台奖励资金，提高平台运行稳定性，保障啊平台对企服务水平 |  |  | 目标1：原目标设置有误，已新增目标2 目标2：通过给付1家企业2020年度市中小企业公共服务示范平台奖励资金，提高平台向企业提供技术研发支持、小试中试、检验检测、技术中介、人才对接及共性技术等服务水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 企业数量 | 1家企业 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 发放市中小企业公共服务示范平台奖励资金补助企业数量 | =1家 | 1家 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 补贴资金发放合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 市中小企业公共服务示范平台奖励资金发放准确率率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 市中小企业公共服务示范平台奖励资金发放及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 补贴金额 | 22.5万元 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 市中小企业公共服务示范平台奖励资金补助经费 | ≤22.5万元 | 22.5万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 企业生产服务能力 | 提高 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 企业竞争力 | 提高 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 市中小企业公共服务示范平台奖励资金政策落实率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高平台服务企业水平 | 提高 | 通过平台建设奖励资金的给付，针对“专精特新”小巨人及中小企业发展过程中关于产品质量方面的共性技术需求，邀请资深技术专家为“专精特新”中小企业及“专精特新”小巨人企业免费举办线上研讨会及公开课，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 健全专项资金发放机制 | 健全 | 通过健全本单位专项资金发放机制，规范了资金使用流程，保障后续资金发放长期开展，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 受补贴企业满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周建莹 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区工业和信息化局 工业中小企业发展科
| 张雅 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区工业和信息化局 工业中小企业发展科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日