## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 实验小学教学楼内厕所改造项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区实验小学
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 通过实施该项目，使我校厕所地面达到预计使用效果，排除墙砖脱落等安全隐患，厕所可以正常使用，不再有漏水情况，师生可正常进行教育教学活动。 |  |  | 完成了厕所改造工程，消除了安全隐患，提升厕所安全质量，保障师生正常教育教学。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 141 | 127.4 | 127.4 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 141 | 127.4 | 127.4 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | 12696平方米 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 建设规模 | ≥12696平方米 | 12696平方米 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 竣工验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 成本不超预算 | ≤141万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 实验小学教学楼内厕所改造经费 | ≤141万元 | 127.4万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 功能实现率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 提升校舍安全质量 | 提升 | 通过进行校舍维修改造，提升校舍安全质量，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | 95%以上 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | 95%以上 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 健全校舍维保机制 | 健全 | 健全了校舍维保机制，保障了项目效益的长效可持续，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | 95%以上 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已调整
|  |  | 教职工满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 于建军 |  | 副校长 |  |  | 天津市西青区实验小学 总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日