## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 专项业务费
主管预算部门 |  | 天津市西青区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区重点业余体育学校
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 1.维持体校业务的基本运转，保住我区青少年竞技体育基本盘。2.着手“天津市第十五届运动会”备战，卫冕金牌总数天津市第一，努力完成我区预定目标。 |  |  | 1.2022年完成了训练器材、服装购置等工作，保为5家合作俱乐部和550名在训队员提了保障，维持体校业务的基本运转。 2.今年我校全力备战市十五运会，棒球、垒球、高尔夫、拳击，游泳等重点项目开展了多次集训拉练，确保了良好的竞技状态，卫冕金牌总数162块，比赛成绩优异。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 10 | 10 | 8.5418 |  | 10 | 8.5 | 85% | 经费是7月份下拨的，上半年由于经费未到账且疫情原因造成结余。积极与上级部门沟通，确保资金按时到位。截至到2022年2月项目资金支出8.5万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 10 | 8.5418 |  | — | — | 85%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 8.5 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购买训练器材、服装、比赛 | ≤10万元 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 训练器材购置数量 | ≥140件 | 140件 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 服装购置数量 | ≥103件 | 103件 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 参加比赛数量 | ≥20次 | 20次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 采购器材合格率 | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 采购服装合格率 | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 比赛参与率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年年底 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 训练器材购置及时率 | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 服装购置及时率 | ≥98% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 参加比赛及时率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 购置器材服装单价及成本为规定范围内 | 购置价不高于天津市一般标准 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 基本运转业务费 | ≤10万元 | 8.5万元 |  | 5 | 4.3 | 经费是7月份下拨的，上半年由于经费未到账且疫情原因造成结余。积极与上级部门沟通，确保资金按时到位。截至到2022年2月项目资金支出8.5万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进西青区体育事业发展 | 10% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 比赛金牌数 | ≥162块 | 162块 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 体校正常运转率 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 青少年人才阶梯培养 | 保持体育后备人才 | - |  | 0 | 0 | 无偏差
|  | 可持续性影响指标 | 健立健全比赛参赛管理制度 | 健立健全 | 健立了教练员和运动员参赛制度，从而保障了我校比赛参赛及金牌成绩总数，全部达到预期目标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 所需器材购置满意度 | ≥98% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 运动员满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马志刚 |  | 副校长 |  |  | 天津市西青区重点业余体育学校 分管领导
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日