## Sheet1
西青区教育局 新建校补充设备购置项目绩效评价指标体系
一级评分项 | 分值 | 二级评分项 | 分值 | 三级评分项 | 分值 |  | 评分项解释 | 评分项说明
决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据 充分性 | 3 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
|  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标 合理性 | 4 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
|  |  |  | 绩效目标 明确性 | 4 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
|  | 资金投入 | 6 | 预算编制 科学性 | 3 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 | 40 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 1.93 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 4 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|  | 组织实施 | 30 | 管理制度 健全性 | 6 | 6 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
|  |  |  | 合同管理有效性 | 6 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否与供应商签订合同； ②合同内容是否规范； ③是否建立项目合同台账并及时归档；
|  |  |  | 采购管理有效性 | 6 | 4 |  | 评价要点： ①政府采购工作是否符合相关法律法规 ②采购档案管理是否规范、采购档案是否齐全
|  |  |  | 验收管理有效性 | 6 | 6 |  | 评价要点： ①验收管理是否规范 ②是否严格执行验收制度
|  |  |  | 资产管理有效性 | 6 | 6 |  | 评价要点： ①教学设备在各学校间分配情况 ②教学设备到位后是否由专人管理，管理职责是否明确 ③是否按照资产管理制度进行管理
产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 购置设备实际完成率 | 5 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
|  | 产出质量 | 5 | 购置设备验收通过率 | 5 | 5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
|  | 产出时效 | 5 | 项目完成及时性 | 5 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
效益 | 25 | 社会效益 | 20 | 教学功能改进、满足现代教学需求 | 10 | 10 | 项目实施有效改善五所学校教学功能、满足现代教学需求。 | 评价要点：通过座谈、现场调研、教师访谈调查问卷等形式，多方了解教学功能改进情况。按显著、较显著、一 般、不显著四档进行 赋分，显著得 3 分， 较显著得 2 分，一般 得 1 分，不显著不得 分。
|  |  |  | 促进地区教育水平整体发展 | 10 | 10 | 项目实施有效促进地区教育水平整体发展。 | 评价要点：通过座谈、现场调研、教师访谈、 学生访谈、调查问卷等形式，多方了解是否有效促进地区教育水平整体发展。按显著、较显著、一 般、不显著四档进行 赋分，显著得 3 分， 较显著得 2 分，一般 得 1 分，不显著不得 分。
|  | 可持续发展 | 5 | 后续保障措施、反馈机制 | 5 | 2.5 | 设备投入使用后的后续保障措施、反馈机制 | 评价要点：教学专用设备完成后，各学校有专人负责管理、损坏后维修有保障，得2.5；对设备质量问题、服务问题建立反馈机制，并作为下一轮招标提供客观依据，得2.5 分；每不符合一项，扣总分 1/2，扣完为止。
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90.43