## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 扩大中小学教育资源奖补项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区教育局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过支持我区中小学建设、提升改造、设备购置等工作，促进我区教育事业稳步发展。 |  |  | 完成了第二实验小学、辛口第二小学、玉带路小学、天易园小学、大寺中学、九十五中学、富力中学、西营门小学等8所学校的提升改造，促进了我区教育事业稳步发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 1562.5 | 1562.5 | 1562.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 1562.5 | 1562.5 | 1562.5 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 提升改造学校数 | ≥3所 | 8所 | 10 | 10 | 前期调研存在偏差，后期将在立项前充分调查，提高指标准确度
|  | 质量指标 | 提升改造验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 提升改造及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 扩大中小学教育资源奖补费用 | ≤1562.5万元 | 1562.5万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 促进基础教育健康发展 | 促进 | 完成了我区8所中小学提升改造等教育投入，全面促进了我区教育事业稳步发展，全部达到了预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 完善奖补资金管理机制 | 完善 | 完善了奖补资金管理机制，保障了奖补资金高效使用的可持续，全部达到了预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 实施项目学校教职工满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 实施项目学校家长满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 秦永革 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区教育局 财务基建科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日