## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年普通高中学生资助补助-国家助学金（直达区配）
主管主管部门 |  | 天津市西青区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区教育局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过为困难高中生发放高中国家助学金，缓解贫困生家庭经济压力，保障困难高中生顺利毕业。 |  |  | 完成了为145名困难高中生发放高中国家助学金，缓解了贫困生家庭经济压力，保障了困难高中生顺利毕业。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 30.8 | 15.65 | 15.65 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 30.8 | 15.65 | 15.65 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 助学金发放学生数 | ≥200人 | 145人 | 10 | 5 | 前期调研存在偏差，后期将在立项前充分调查，提高指标准确度，截止2024年2月底助学金发放学生数为145人
|  | 质量指标 | 助学金发放合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 助学金发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 助学金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 助学金发放费用 | ≤30.8万元 | 15.7万元 | 10 | 10 | 由于年初项目的指标进行了调整，导致全年预算数降低，支出减少，后期将加强与财政沟通，提供指标准确度，截止2024年2月底助学金发放费用为15.7万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 改善困难学生生活 | 有所改善 | 完成为145名困难高中生发放高中国家助学金，缓解了贫困生家庭经济压力，改善了困难学生生活，保障了困难高中生顺利毕业，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全高中学生资助管理办法 | 健全 | 完成为困难高中生发放高中国家助学金，完善了助学金发放机制，健全了高中学生资助管理办法，保障了助学金资助项目的可持续，全部达成预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受资助学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵金环 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区教育招生考试中心 资助中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日