## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年天津市社区教育展示周暨全民终身学习活动周项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津西青开放大学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 社区教育实践项目《能者为师一社区教育系列合家讲堂》线上线下聘请专家讲座、视频制作;京津冀终身教育共同体开展合作项目交流、培训、提升，促进我区社区教育健康发展，为构建终身学习的学习型社会奠定基础。 |  |  | 举办社区教育实践项目《能者为师一社区教育系列合家讲堂》线上专家讲28场、线下讲座19场，同时聘请第三方制作宣传视频，保障西青区第十七届社区教育展示周暨2023年全民终身学习活动周顺利开展，办好全民终身学习活动周，努力实现高水平终身学习与高质量、跨越式发展的良性互动，创造了继续教育西青品牌和西青经验。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | － | － | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥30人 | 500人 | 15 | 0.9 | 年度指标值设置较低，后续将加强预算编制能力
|  | 质量指标 | 组织活动完成率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 组织活动合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 组织活动及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 活动举办经费 | ≤1.9万元 | 1.9万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 素质提升 | 提升 | 已完成全民终身学习活动的开展，有效提升了群众素质，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 促进活动持续健康发展 | 促进 | 已完成全民终身学习活动的开展，促进了活动持续健康发展，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 活动持续健康发展 | 健康 | - | - | - | 该指标设置有误，已新增
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 活动参与人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 85.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李鸿伶 |  | 会计 |  |  | 天津西青开放大学 总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日