## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度天津市科技计划结转项目资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区科学技术局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：向企业拨付2021年度天津市科技计划项目结转资金88万元 目标2;向企业拨付2021年度天津市科技计划项目结转资金88万元,带动企业科研资金投入。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2。 目标2：共有6家企业申报市级项目，因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 88 | 88 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 88 | 88 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 结转科技项目数 | 6 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 自然科学基金项目数 | ≥1家 | 0家 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  |  | 科技支撑重点项目数 | ≥5家 | 0家 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 质量指标 | 被补贴企业合格率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 科技计划项目资金发放到位率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 资金发放及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 科技计划项目资金发放及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 成本指标 | 科研支出 | 88 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 天津市科技计划项目结转费用 | ≤88万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 带动企业科研资金投入 | 600 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 社会效益指标 | 推动企业科研能力提升 | 企业科研能力提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 带动企业科研资金投入 | ≥600万元 | 600万元 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全市级科技计划项目兑现补贴资金拨付工作保障机制 | 健全 | 本单位已在内控制度中规范市级科技计划项目兑现补贴资金拨付工作流程，保障该项补贴发放工作的可持续性，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 享受补贴政策企业满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
总分 | [6 empty] | 100 | 30
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 唐浩 |  | 九级职员 |  |  | 天津市西青区科学技术局 生产力促进中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日