## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度第二批瞪羚企业奖励资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区科学技术局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：市科技局对首次认定的天津市瞪羚企业给予一次性20万元的现金奖励，对再次认定的天津市瞪羚企业给予5万元奖励 目标2：市科技局对首次认定的天津市瞪羚企业给予一次性20万元的现金奖励，对再次认定的天津市瞪羚企业给予5万元奖励，激励企业加大研发投入。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2。 目标2：共有11家企业新认定为瞪羚企业、5家企业重新认定为瞪羚企业，因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 245 | 245 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 245 | 245 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新认定瞪羚企业数 | 11家 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 重新认定瞪羚企业数 | 5家 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 首次获得瞪羚企业奖励资金企业数 | ≥11家 | 0家 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  |  | 再次获得瞪羚企业奖励资金数 | ≥5家 | 0家 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 质量指标 | 补贴资金发放率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 补贴资金发放合规率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 瞪羚企业资助发放到位率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 资金兑现及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 瞪羚企业资助资金发放及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 成本指标 | 科研支出 | 245 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 瞪羚企业奖励资金兑现补贴费用 | ≤245万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 拓宽企业融资能力 | 企业融资能力提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 社会效益指标 | 提升企业研发能力 | 企业研发能力提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 瞪羚企业资助政策落实率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  |  | 激励企业加大研发投入 | 激励 | 本项目因资金未拨付到位，未能产生正向激励效应，未达成预期指标。 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 可持续影响指标 | 健全瞪羚企业奖励资金兑现补贴资金拨付工作保障机制 | 健全 | 本单位已在内控制度中规范瞪羚企业补贴资金拨付工作流程，保障该项补贴发放工作的可持续性，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 享受补贴政策企业满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
总分 | [6 empty] | 100 | 10
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 唐浩 |  | 九级职员 |  |  | 天津市西青区科学技术局 生产力促进中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日