## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度第二批雏鹰企业贷款奖励和瞪羚企业股改奖励资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区科学技术局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：对连续12个月内年日均贷款余额不低于50万元的雏鹰企业进行支持，对开展股份制改造的瞪羚企业进行支持 目标2：对连续12个月内年日均贷款余额不低于50万元的雏鹰企业进行支持，对开展股份制改造的瞪羚企业进行支持，拓宽企业融资能力。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2。 目标2：共有30家企业申报天津市雏鹰企业贷款奖励，1家企业申报瞪羚企业股改奖励，因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 180 | 180 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 180 | 180 | 0 |  | — | — | 0
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 认定雏鹰企业数 | 30 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 获得贷款奖励雏鹰企业数 | 30 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 开展股份制改造瞪羚企业数 | 1 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 发放雏鹰奖励贷款补贴企业数量 | ≥30家 | 0家 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  |  | 发放开展股份制改造瞪羚企业补贴补贴数量 | ≥1家 | 0家 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 质量指标 | 补贴资金发放率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 补贴资金发放合规率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 雏鹰企业贷款奖励和瞪羚企业股改奖励兑现补贴发放到位率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 资金兑现及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 雏鹰企业贷款奖励和瞪羚企业股改奖励兑现补贴发放及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 成本指标 | 成本指标 | 180 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 雏鹰企业贷款奖励和瞪羚企业股改奖励兑现补贴费用 | ≤180万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 拓宽企业融资能力 | 企业融资能力提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 社会效益指标 | 提升企业管理能力 | 企业管理能力提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 雏鹰企业贷款奖励兑现补贴政策落实率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  |  | 拓宽企业融资能力 | 拓宽 | 本项目因资金未拨付到位，未能产生正向激励效应，未达成预期指标。 |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 可持续影响指标 | 健全雏鹰贷款奖励和瞪羚企业股改奖励补贴资金拨付工作保障机制 | 健全 | 本单位已在内控制度中规范雏鹰企业贷款补贴资金和瞪羚企业股改补贴资金的拨付工作流程，保障该项补贴发放工作的可持续性，全部达成预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 享受补贴政策企业满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
总分 | [6 empty] | 100 | 10
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 唐浩 |  | 九级职员 |  |  | 天津市西青区科学技术局 生产力促进中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日