## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年鼓励企业认定市级及以上研发机构等项目资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区科学技术局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 支持企业创新，对重新认定的国家高新技术企业给予一次性10万元的奖励，对获得天津市雏鹰贷款的企业给予一次性5万元奖励，对获得科技进步奖的企业，根据获奖情况给予奖励。 |  |  | 对71家2018年重新认定高新技术企业、14家雏鹰企业、5家获得科技进步奖企业进行补贴，因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 930 | 930 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 930 | 930 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 重新认定高新技术企业 | ≥71 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 获得雏鹰贷款奖励企业数 | ≥14 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 获得科技进步奖企业数 | ≥5 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 发放区级国家高新技术企业补贴数量 | ≥71家 | 0 |  | 8.3 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。
|  |  | 发放区级雏鹰贷款奖励企业补贴数 | ≥14家 | 0 |  | 8.3 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。
|  |  | 发放科技进步奖企业补贴数量数 | ≥5家 | 0 |  | 8.3 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。
|  | 质量指标 | 被补贴企业合格率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 区级项目兑现补贴发放到位率 | =100% | 0% |  | 8.3 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 时效指标 | 研究进度及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 资金发放及时率 | 100% | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 2020区级科技项目补贴资金发放及时率 | =100% | 0 |  | 8.3 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 成本指标 | 科研支出 | 930 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 2020区级项目补贴费用 | ≤930万元 | 0万元 |  | 8.5 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 雏鹰企业获得贷款数 | 1000 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  | 社会效益指标 | 推动企业科研能力提升 | 企业科研能力提升 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 激励企业加大研发投入 | 激励 | 本项目因资金未拨付到位，未能产生正向激励效应，未达成预期指标。 |  | 15 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
|  | 可持续影响指标 | 健全区级项目补贴资金拨付工作保障机制 | 健全 | 本单位已在内控制度中规范区级项目资金拨付工作流程，保障该项补贴发放工作的可持续性，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | — |  | — | — | 该指标设置有误，已设置新指标
|  |  | 享受补贴政策企业满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 因区财政局未拨付到位，故无法完成补贴发放。今后将加强与区财政局沟通，确保资金及时到位。截至2022年2月底，补贴资金尚未拨付到位。
总分 | [6 empty] | 100 | 15
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 唐浩 |  | 九级职员 |  |  | 天津市西青区科学技术局 生产力促进中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日