## 指标体系框架
西青区老人助餐补贴和老人家食堂运营补贴项目绩效评价指标体系及得分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释和说明 | 评分标准 | 得分 | 评分依据
A决策（21分） | A1项目立项 （4分） | A101立项合规 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、用于反映和考核项目立项合规情况： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和区域政策要求。 | 该项分值2分，每个要点为“是”是得1分，为“否”不得分。 | 2 | 该项目的立项符合《中华人民共和国老年人权益保障法》（中华人民共和国主席令第73号）中相关法律法规规定，《国家积极应对人口老龄化中长期规划》、《关于加强新时代老龄工作的意见》、《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》中国民经济发展规划及相关政策规定；该项目立项符合《天津市人民政府办公厅印发关于推进老年人助餐服务工作试行办法的通知（津政办发〔2019〕30号）》中西青区区域政策的相关要求。
|  | A102项目职责 | 2 | 项目立项是否契合部门职责，用于反映和考核项目立项职责情况： ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目存在政策交叉重复。 | 该项分值2分，每个要点为“是”是得1分，为“否”不得分。 | 2 | 根据《天津市人民政府办公厅印发关于推进老年人助餐服务工作试行办法的通知（津政办发〔2019〕30号）》、《老年人助残服务工作指引》中相关内容，该项目属于西青区民政局的部门职责，属于部门履职所需；该项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目政策交叉重复的情形。
| A2绩效目标（6分） | A201绩效目标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况： ①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ②绩效目标申报表列式维度是否健全。 | 该项分值2分，每个要点1分，根据实际情况评分。 | 0.5 | 项目绩效目标申报表中的相关维度未见清晰量化指标，扣1分；绩效目标申报表列示的维度不健全，缺失经济效益指标和可持续影响指标，扣0.5分。
|  | A202绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 该项分值4分，每个要点为“是”是得1分，为“否”不得分。 | 4 | 项目已经细分到具体的绩效指标，产出、效益等方面；项目绩效中的产出指标中，发放及时率、每周补贴天数等，与该项目的相关性强；预期产出效益符合正常业绩水平；该项目在2021年年初部门预算确定金额121.26万与项目绩效目标金额匹配。
| A3预算编制 （11分） | A301预算范围合规性 | 2 | 项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围： ①预算内容是否符合相关政策文件规定范围； ②预算内容是否存在重复测算政策规定内的内容。 | 该项分值2分，每个要点为“是”是得1分，为“否”不得分。 | 2 | 预算内容符合《关于推进老年人助餐服务工作试行办法》中规定的范围，不存在重复测算政策中规定相关内容的情况。
|  | A302预算标准合理性 | 2 | 项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定： ①预算测算内容是否符合相关政策文件规定； ②预算测算是否符合上级管理部门的标准。 | 该项分值2分，每个要点为“是”是得1分，为“否”不得分。 | 2 | 根据《关于推进老年人助餐服务工作试行办法》中相关政策性文件的规定，符合《西青区老年人助餐服务工作实施方案（试行）》中西青区人民政府的标准。
|  | A303预算测算数据客观性 | 4 | 项目预算测算数据是否客观、真实、准确： ①预算测算数据是否符合客观需求，与历史数据有可比性； ②预算测算数据提供是否有合规佐证依据。 | 该项分值4分，每个要点2分，根据实际情况评分。 | 2 | 只考虑了西青区符合老人助餐补贴的三类老人总数量，但对老人情况缺乏基本调研，导致2021年度预算数据121.26万元不符合客观需求，同时与历史数据、实际支出数据无可比性，扣2分。预算数据的测算依据是街镇上报数据，有合规佐证依据。
|  | A304预算测算过程细化度 | 3 | 测算过程是否细化清晰： ①预算是否按照项目内容，对上报数据进行核定及测算； ②预算是否根据事权划分准确核定本级财政支出。 | 该项分值3分，每个要点1.5分，根据实际情况评分。 | 1.5 | 预算未按照项目内容对街镇上报数据进行具体细化核定，仅加总街镇上报数据，扣1.5分；预算根据事权划分为本级财政支出。 | 预算未细化到人数、服务等层面，仅为匡算数。
B过程 （37分） | B1资金管理 （13分） | B101资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 该项分值2分，按公式计算得分。项目专项资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)×l00%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 注：根据该项目资金管理办法规定，及财政事权和支出责任划分相关制度，分别考核中央、市级资金和区级资金的到位率 | 2 | 2021年初根据实际情况申请该项目预算资金121.26万，根据《关于2021年部门预算的批复（西青财指【2021】1号）》，实际到位资金121.26万，项目专项资金到位率=121.26/121.26*100%=100%，乘以相应分值2分，实际得分2分。
|  | B102资金到位 及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 该项分值2分，存在一次不及时的情况扣1分，存在两次及两次以上不及时情况，不得分。 | 2 | 该项目资金支付通过零余额账户划转，资金拨付时间与申请资金拨付基本同步。
|  | B103预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 该项分值3分，按公式计算得分。 区级资金预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金)×100%； | 0.1 | 2021年初预算实际到位资金121.26万，实际项目支付资金3.95775万元，该项目得分3*3.95775/121.26=0.10分。
|  | B104资金使用 合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否按照规定处理结余、结转资金； ⑥是否做到政府采购应采尽采。 注：在审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项的重大违纪行为一次性扣除5分。 | 该项分值6分，符合一项情况得1分，在审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项的重大违纪行为一次性扣除5分。 | 6 | 该项目在资金使用上符合《中华人民共和国预算法》中法律法规要求和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用全部用于老年人助餐补助和老人家食堂运营补贴服务，符合预算批复用途；不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等的情况；结余结转资金按照规定处理；本项目未达到政府采购应采金额，提供餐饮服务的老人家食堂为街镇根据西青区人民政府下发的《西青区老人家食堂准入和退出机制》进行遴选，并与当镇政府签订服务协议，未发现异常。未见重大违纪相关情形。
| B2组织实施 （24分） | B201管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，与上位法要求是否相符，侧重点是否明细； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 注：从项目申报、项目实施、项目结项、项目后续等4个环节的管理需要评价项目管理制度的完整性。 | 该项分值4分，每个要点2分，根据实际情况评分。 | 3 | 西青区民政局已经制定《西青民政财务管理制度》及《西青区民政局财务开支审批制度》，与《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《政府会计制度》等相关法律法规要求相符，侧重点符合西青区民政局具体情况。同时，西青区民政局目前针对养老服务机构，制定了《西青区养老服务机构日常监督检查工作方案》，是目前在执行的业务实施方案，侧重点明细、合规。但项目管理目前依托于第三方的考评，缺少对第三方进行绩效考评的相关管理制度，扣1分。
|  | B202制度执行 有效性 | 8 | 评价项目期间，项目工作流程的合规性： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目资金支付手续是否完备； ③项目协议书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、设备、信息支撑等是否落实到位。 | 该项分值8分，每个要点2分，根据实际情况评分。 | 6 | 项目实施期间，符合法律法规和局机关内部的相关规定，手续齐全；项目资金支付的手续齐全；项目属于年度常规性项目，第三方对食堂的评估、报告及民政局对第三方工作抽检记录齐全并及时归档，但缺少复核，归档材料存在部分表述错误或缺失，扣1分；项目实施过程中，人员条件、设施、设备的监控和管理依托负责评估养老服务设施运营项目的第三方天津市盛嘉伊科技有限公司管理，经过抽查第三方的评估报告，部分食堂的服务设施、设备、人员条件等尚未达到《西青区老年人助餐服务工作实施方案（试行）》中运营标准的具体要求，扣1分。
|  | B203采购流程规范性 | 2 | 主要评价招投标及采购过程的规范性： ①该项目招投标的过程是否合法合规； ②招投标的资料是否齐全。 | 该项分值2分，每个要点为“是”是得1分，为“否”不得分。 | 2 | 2021年度对于西青区老人助餐补贴和老人家食堂运营补贴项目的评估委托第三方，采用招投标方式选择第三方天津市盛嘉伊科技有限公司，招投标资料齐全，招投标过程合法合规。
|  | B204运行保障 | 10 | 用以反映和考评部门（单位）及委托机构的运行保障情况： ①项目运行过程中部门是否按照《西青区老年人助餐服务工作实施方案（试行）》、《西青区老人家食堂准入和退出机制》进行监督监控； ②人员编制能否保障项目正常运行并且不存在冗余； ③项目运行过程中，单位内部是否有完整的监控机制，保证第三方协助部门对食堂进行监控数据的完整性、真实性； ④项目财务核算清晰，是否合理追加日常经费预算； ⑤运行中是否存在由于内部或外部因素导致的项目拖期。 | 该项分值10分，每个要点2分，根据实际情况评分。 | 7 | 项目运行委托第三方天津市盛嘉伊科技有限公司管理进行评估管理，在2021年第一季度未按照《西青区老人家食堂准入和退出机制》中的西青区老人家食堂（一级）运营评估表进行评分，监督管理需完善，扣1分；聘请的第三方在本项目上配置的人员较少，相关评价、检查工作缺少复核机制，扣1分；项目运行过程中，西青民政局对第三方的监控机制不完善，过于依赖第三方的工作成果，评价工作不到位，扣1分；项目财务核算清晰，未有追加的日常经费预算；运行过程中未有内外部因素导致的项目拖期。
C产出 （18分） | C1产出数量 （6分） | C101补贴执行 | 3 | 主要评价老人家助餐补助执行情况： 2021年度主动申请且符合补助条件的人群补贴范围是否达到100%； | 该项分值3分。结果为“是”得3分，结果为“否”不得分。 | 3 | 经核查，2021年度主动申请且符合补助条件的人群补贴范围达到100%。
|  | C102数量核定 | 3 | 主要评价老人家助餐涉及补贴人员情况及数量的核定情况： 2021年度是否按月度进行申领运营补贴调查工作。 | 该项分值3分。结果为“是”得3分，结果为“否”不得分。 | 3 | 经核查，2021年度由第三方按月度进行申领运营补贴调查工作。
| C2产出质量 （6分） | C201质量达标 | 3 | 主要评价2021年度西青区民政局对第三方服务的验收结果。 | 该项目3分，验收结果为“满意”得3分；验收结果为“一般”得1.5分；验收结果为“不满意”得0分。 | 3 | 2021年10月31日，西青区民政局对第三方开展养老服务设施运营评估项目进行验收，验收结果为满意。2021年第四季度服务涉及的服务周期尚未结束，未涉及验收。
|  | C202质量管理 | 3 | 主要评价项目执行过程中，西青区民政局是否对第三方工作成果组织年度或阶段性验收。 | 该项目3分，组织验收内容涉及1个要点得1.5分： ①对西青区养老机构进行安全评估监测； ②对一级老人家食堂进行资质评估。 | 3 | 验收内容涵盖对西青区养老机构进行安全评估监测与对一级老人家食堂进行资质评估。
| C3产出成本（6分） | C301成本控制措施有效性 | 3 | 用以反映和考评项目是否有成本控制措施： 2021年度助餐补贴与运营补贴工作是否有专项成本控制措施。 | 该项分值3分。如有得3分，根据实际情况打分。 | 3 | 在项目执行过程中，由第三方按月度进行申领运营补贴人员数量抽查核对并且对老人家食堂申领补贴人员进行调查核实。
|  | C302成本控制措施执行情况 | 3 | 用以反映和考评成本控制措施的执行情况： | 该项目3分，成本控制措施包含以下一个要点得1.5分： ①老人家食堂有完备的出入库记录，并用以核定相关菜品菜价及定量是否符合实际。 ②对第三方按合同约定的价格进行结算，是否有超出现象。 | 2 | 经核查： ①在抽选的食堂中“天津华思谊养老服务有限公司”食堂无出库记录，仅有采购记录，“金友花园一级老人家食堂”食堂入库记录与出库记录不规范，扣1分； ②服务结算能按照合同约定进行结算，无超出现象。
D效益 （24分） | D1经济效益 （6分） | D101经费保障 | 3 | 用以反映和考评2021年度老助餐补贴金额是否存在因超预算导致补贴未及时发放，对老人家食堂造成经济损失的的情形。 | 该项分值3分。结果为“否”得3分，结果为“是”得0分。 | 3 | 2021年度老助餐补贴金额不存在因超预算导致补贴未及时发放，对老人家食堂造成经济损失的的情形。
|  | D102补贴发放 | 3 | 用以反映和考评2021年度老助餐补贴金额发放是否较2020年度有增长。 | 该项分值3分。2021年度老年人助餐补贴金额发放较2020年度有增长得3分；2021年度老年人助餐补贴金额发放较2020年度相同1.5分；2021年度老年人助餐补贴金额发放较2020年度有减少不得分。 | 3 | 2021年度老年人助餐补贴发放金额3.9577万元，同比2020年发放金额2.3376万元有所增长，按评分标准得3分。
| D2社会效益 （6分） | D201社会服务 | 3 | 用以反映和考评2021年度老人家食堂数量是否较2020年度有增长。 | 该项分值3分。2021年度老人家食堂数量较2020年度有增长得3分；2021年度老人家食堂数量较2020年度相同得1.5分；2021年度老人家食堂数量较2020年度有减少不得分。 | 3 | 2021年度一级老人家食堂运行数量8家，同比2020年度运行数量7家有所增长，按评分标准得3分。
|  | D202经营安全 | 3 | 用以反映和考评2021年度老人家食堂是否有因卫生不达标造成用餐人员就医引发的投诉及举报的情况。 | 该项分值3分。2021年度不存在因卫生不达标造成用餐人员就医引发的投诉及举报的情形得3分；2021年度存在1次因卫生不达标造成用餐人员就医引发的投诉及举报的情形得2分；2021年度存在2次因卫生不达标造成用餐人员就医引发的投诉及举报的情形得1分；2021年度存在3次及3次以上因卫生不达标造成用餐人员就医引发的投诉及举报的情形不得分。 | 3 | 经核查，2021年度不存在因卫生不达标造成用餐人员就医引发的投诉及举报的情形。
| D3可持续影响 （6分） | D301政策宣传 | 3 | 用以反映2021年度是否对符合享受老年人助餐补贴的人群采用不同途径、方式进行政策宣传。 | 该项分值3分。3次及3次以上得3分，2次得2分，1次得1分，没有宣传不得分。 | 0 | 未见2021年度有基于该项目的宣传，该项不得分。
|  | D302资源优化 | 3 | 用以反映养老服务中心是否对老人家食堂的准入标准逐步提高，提高政策落实力度。 | 该项分值3分。根据实际情况打分。 | 3 | 2022年度，西青民政局养老服务中心着手与“友鹏海鲜”等大型餐饮集团共同推进老人家食堂相关事宜，提高老年人餐食供应商质量。
| D4服务对象满意度 （6分） | D401企业满意度 | 3 | 老人家食堂对于养老服务中心满意程度。 | 该项分值3分。根据领取补贴的老人家食堂对于养老服务中心在政策落实、补贴发放及管理帮扶等方面的满意度情况打分。 | 3 | 经问卷四家一级老人家食堂，满意度测评结果为满意。
|  | D402用餐满意度 | 3 | 涉及补助人员对于老人家食堂满意度。 | 该项分值3分。根据现场查看老人家食堂的满意度问卷评分。 | 3 | 经核查金友、金谊老人家食堂满意度问卷，问卷结果为满意。
得分 |  |  | 100 |  |  | 82.1

## 文内表格1 (hidden)
表1
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分
| A决策（20分） | A1项目立项 （4分） | A101立项合规 | 2 | 2
|  |  | A102项目职责 | 2 | 2
|  | A2绩效目标（6分） | A201绩效目标 明确性 | 2 | 1
|  |  | A202绩效目标 合理性 | 4 | 3
|  | A3预算编制 （10分） | A301预算范围合规性 | 2 | 2
|  |  | A302预算标准合理性 | 2 | 2
|  |  | A303预算测算数据客观性 | 4 | 1
|  |  | A304预算测算过程细化度 | 2 | 1
| B过程 （37分） | B1资金管理 （13分） | B101资金到位率 | 2 | 2
|  |  | B102资金到位 及时率 | 2 | 2
|  |  | B103预算执行率 | 3 | 2.98
|  |  | B104资金使用 合规性 | 6 | 6
|  | B2组织实施 （24分） | B201管理制度 健全性 | 4 | 2
|  |  | B202制度执行 有效性 | 8 | 7
|  |  | B203采购流程规范性 | 2 | 2
|  |  | B204运行保障 | 10 | 9
| C产出 （21分） | C1产出数量 （6分） | C101项目完工 | 3 | 3
|  |  | C102项目金额 | 3 | 3
|  | C2产出质量 （9分） | C201质量达标 | 3 | 3
|  |  | C202质量管理 | 3 | 3
|  |  | C203安全管理 | 3 | 3
|  | C3产出成本（6分） | C301成本控制措施有效性 | 3 | 3
|  |  | C302成本控制措施执行情况 | 3 | 3
| D效益 （22分） | D1法制效益 （6分） | D101经营安全 | 3 | 3
|  |  | D102经营合规 | 3 | 3
|  | D2社会效益 （6分） | D201经济发展 | 3 | 1.5
|  |  | D202生活水平 | 3 | 2.5
|  | D3可持续影响 （6分） | D301环保理念 | 3 | 3
|  |  | D302资源优化 | 3 | 3
|  | D4服务对象满意度 （4分） | D401企业满意度 | 2 | 1.8
|  |  | D402企业投诉 | 2 | 2
| 得分 |  |  | 100 | 87.78

## 文内表格2-5 (hidden)
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释和说明 | 评分标准 | 得分 | 评分依据
| A决策（20分） | A1项目立项 （4分） | A101立项合规 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、用于反映和考核项目立项合规情况： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 2 | 该项目的立项符合《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理条例（中华人民共和国国务院令 第736号）》、《排污许可管理办法（试行）》（环保部48号令）中相关规定，属于按照国家政策推进项目；符合《天津市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》、《天津市2021年度环评与排污许可监管工作方案》、《排污许可行业技术规范-2016-2020年》、《关于固定污染源排污限期整改有关事项的通知》中的相关要求。
|  |  | A102项目职责 | 2 | 项目立项是否契合部门职责，用于反映和考核项目立项职责情况： ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目存在政策交叉重复。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 2 | 根据《市生态环境局关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》该项目属于西青区生态环境局的部门职责，属于部门履职所需；排污许可证核发、变更及执行报告审核与部门内部项目不存在政策性交叉重复。
|  | A2绩效目标（6分） | A201绩效目标 明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况： ①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ②绩效目标申报表列式维度是否健全。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 1 | 项目绩效目标申报表中的相关维度未见清晰量化指标，扣1分；绩效目标申报表列示的维度健全。
|  |  | A202绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 具备一个要点实际值25%权重分。 | 3 | 项目已经细分到具体的绩效指标，产出、效益等方面；项目绩效中的产出指标中，实现全区排污许可证核发的全覆盖以及提升生态管理水平等，与该项目的相关性强；预期产出效益和效果符合正常业绩水平；2020年排污许可证核发技术审核服务于2020年年初预算上报政府采购预算2,000万，2020采用招标形式实施并签订合同约定根据实际完成量结算，2021年验收合格后付款，于2021年上报绩效目标申报表申报实际应支出金额480万元，预算采购环节申报金额（2,000万）与实际预算确定的投资额（480万）匹配度不高，扣1分。
|  | A3预算编制 （10分） | A301预算范围合规性 | 2 | 项目预算测算内容是否符合相关政策文件规定范围： ①预算内容是否符合相关政策文件规定范围； ②预算内容是否存在重复测算政策规定内的内容。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 2 | 预算内容符合《市生态环境局关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》中规定的范围，不存在重复测算政策中规定相关内容的情况。
|  |  | A302预算标准合理性 | 2 | 项目预算测算项目支出标准是否符合相关政策制度或行业、领域规定： ①预算测算内容是否符合相关政策文件规定； ②预算测算是否符合上级管理部门的标准。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 2 | 根据《天津市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》、《排污许可行业技术规范-2016-2020年》、《关于固定污染源排污限期整改有关事项的通知》中相关政策性文件的规定，符合《市生态环境局关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》、《天津市2021年度环评与排污许可监管工作方案》中上级管理部门的标准。
|  |  | A303预算测算数据客观性 | 4 | 项目预算测算数据是否客观、真实、准确： ①2020年、2021年预算测算数据是否符合客观需求，与历史数据有可比性； ②2020年、2021年预算测算数据提供是否有合规佐证依据； | 具备一个要点实际值50%权重分，2020、2021分别占一个要点的50%。 | 1 | 只考虑了预计核发许可证企业的数量，但对核发类型缺乏基本调研，导致2020年度采购预算数据2,000万和2021年度采购预算数据500万均未参考历史或行业数据、实际支出数据无可比性，缺乏合规的佐证依据，扣3分。
|  |  | A304预算测算过程细化度 | 2 | 测算过程是否细化清晰： ①预算是否按照项目内容，包括人力、服务、资本性等各类支出，分别测算成本； ②预算是否根据事权划分准确核定本级财政支出。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 1 | 预算测算未细化到人力、服务、资本性支出等，扣1分；预算根据事权划分为本级财政支出。
表3 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释和说明 | 评分标准 | 得分 | 评分依据
| B过程 （37分） | B1资金管理 （13分） | B101资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 该项分值2分，按公式计算得分。项目专项资金到位率=(实际到位资金÷预算资金)×l00%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 注：根据该项目资金管理办法规定，及财政事权和支出责任划分相关制度，分别考核中央、市级资金和区级资金的到位率 | 2 | 2020年排污许可证核发工作采用政府采购，与第三方联合泰泽签订合同根据实际服务情况于2021年验收完毕后结算，该预算金额于2021年初根据实际完成情况申请预算资金480万，实际到位资金480万，项目专项资金到位率=480/480*100%=100%，乘以相应分值2分，实际得分2分。
|  |  | B102资金到位 及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 该项分值2分，存在一次不及时的情况扣1分，存在两次及两次以上不及时情况，不得分。 | 2 | 该项目资金支付通过零余额账户划转，资金拨付时间与申请资金拨付基本同步。
|  |  | B103预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 该项分值3分，按公式计算得分。 市级资金预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金)×100%（2020，2021年分别计算）； | 2.98 | 2020年度排污许可证核发技术审核服务项目在2021年初验收完毕并到合同约定付款期，2021年初预算实际到位资金480万，实际项目支付资金476.9万元，该项目得分3*476.9/480=2.98分；2021年度排污许可证核发技术审核服务尚未达到合同约定的付款期，不计算分值。
|  |  | B104资金使用 合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否按照规定处理结余、结转资金； ⑥是否做到政府采购应采尽采。 注：在审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项的重大违纪行为一次性扣除5分。 | 该项分值6分，符合一项情况得1分，在审计、巡视、财政检查等报告中提出有涉及本项的重大违纪行为一次性扣除5分。 | 6 | 该项目在资金使用上符合《中华人民共和国预算法》中法律法规要求和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用全部用于排污许可证核发的技术服务，符合合同规定用途；不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等的情况；结余结转资金按照规定处理；本项目属于政府采购项目，2020、2021年均采用政府采购，应采尽采。
|  | B2组织实施 （24分） | B201管理制度 健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，与上位法要求是否相符，侧重点是否明细； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 注：从项目申报、项目实施、项目结项、项目后续等4个环节的管理需要评价项目管理制度的完整性。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 2 | 西青区生态环境局已经制定《政府采购管理制度》、《财务收支审批报销制度》及《收入支出管理制度》，与《中华人民共和国政府采购法》等相关上位法相符，侧重点符合西青区生态环境局具体情况。制度中缺少项目绩效考核制度，对于项目前中后期的控制缺少细化明确的考核依据，扣2分。
|  |  | B202制度执行 有效性 | 8 | 评价项目期间，项目工作流程的合规性： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目资金支付手续是否完备； ③项目协议书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、设备、信息支撑等是否落实到位。 | 具备一个要点实际值25%权重分（2020年、2021年各占单项要点一半分数）。 | 7 | 项目在实施期间，符合法律法规和局机关内部的相关规定，手续齐全；项目技术咨询合同、验收报告等资料齐全，由于2020年排污许可证核发工作的工期紧凑，相关验收报告资料归档不齐，扣1分；项目实施的人员条件、设备、信息支撑已经落实到位。
|  |  | B203采购流程规范性 | 2 | 主要评价招投标及采购过程的规范性： ①该项目招投标的过程是否合法合规； ②招投标的资料是否齐全。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 2 | 2020、2021年度排污许可证合法技术审核服务两年采用政府采购，采购环节合法合规，招投标的资料齐全。
|  |  | B204运行保障 | 10 | 用以反映和考评部门（单位）及委托机构的运行保障情况： ①项目运行过程中部门是否按照污染物的类别区分在核发及后期运行过程中的监督监控； ②人员编制能否保障项目正常运行并且不存在冗余； ③项目运行过程中，单位内部是否有完整的监控机制，保证第三方协助企业核发及后期监督数据的完整性、真实性； ④项目财务核算清晰，是否合理追加日常经费预算； ⑤运行中是否存在由于内部或外部因素导致的项目拖期。 | 具备一个要点实际值20%权重分。 | 9 | 排污许可证核发针对重点管理及简化管理的企业有区分不同污染物类别（水、土、大气等）分别审核排污许可证核发过程中企业相应的指标是否符合标准；人员编制合理，能够保障项目正常运行，不存在冗余；项目运行过程中，西青生态局对第三方的监控机制不完善，抽查的现场照片及数据采集依赖第三方对于西青区企业获取的资料，对第三方提供的资料缺乏复核机制，扣1分；项目财务核算中，追加日常经费预算合理；运行过程中未有内外部因素导致的项目拖期。
表4
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释和说明 | 评分标准 | 得分 | 评分依据
| C产出 （21分） | C1产出数量 （6分） | C101项目完工 | 3 | 主要评价该项目的完成情况： ①2020年排污许可证核发技术审核服务是否已经验收完毕且合格； ②2021年排污许可证核发技术审核服务是否已经验收完毕且合格。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 3 | 2020年排污许可证核发技术审核服务于2021年2月3日经过天津市津泽青诚企业管理咨询有限公司验收并出具验收报告，验收合格，得2分； 2021年排污许可证核发技术审核服务于2022年6月22日经过天津市商业大学和天津市生态环境科学研究院两位专家验收，出具验收报告，验收合格，得2分。
|  |  | C102项目金额 | 3 | 主要评价项目实际支出的金额是与实际产值的匹配度。 | 该项分值3分，计算公式=3*产值比率；产值比率=实际支出金额/按照实际完成的项目类型及匹配数量计算出的项目支出*100% | 3 | 2020年排污许可证核发技术审核服务：经查看2021年支付凭证及2020年技术咨询合同、2021年初出具的验收报告，该项目得分为3*476.9/（40*1+316*0.95+1367*0.1）*100%=3（2021年排污许可证核发技术审核服务尚未到付款期，此项目不涉及）
|  | C2产出质量 （9分） | C201质量达标 | 3 | 评价项目质量管理工作落实及项目成果质量： ①2020年核发工作完成质量是否符合标准； ②2021年核发工作完成质量是否符合标准。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 3 | 2020年项目经过天津市津泽青诚企业管理咨询有限公司验收，质量符合标准；2021年项目经过专家验收，质量符合标准。
|  |  | C202质量管理 | 3 | 评价2020、2021年是否采用合规、恰当的验收方式进行验收。 | 该项目3分，2020年、2021年分别占50%权重，根据实际情况打分。 | 3 | 2020年验收单位为天津市津泽青诚企业管理咨询有限公司，具备专业服务验收资质，验收程序合规；2021年为聘请专家验收，验收方式合规。
|  |  | C203安全管理 | 3 | 是否出现过重大安全事故、后续整改情况。 | 该项分值3分。结果为“是”得3分，结果为“否”得0分。 | 3 | 无重大安全事故。
|  | C3产出成本（6分） | C301成本控制措施有效性 | 3 | 用以反映和考评项目是否有成本控制措施： ①2020年排污许可证核发技术审核工作是否有成本控制措施； ②2021年排污许可证核发技术审核工作是否有成本控制措施。 | 该项分值3分。如有得3分，根据实际情况打分。 | 3 | 在项目执行过程中，严格按照相关法规及单位内控的要求执行政府采购程序，按照第三方造价甄选投标方，并在签署合同时标注有效条款即按照实际完成数量结算，2020及2021年均含有成本控制措施。
|  |  | C302成本控制措施执行情况 | 3 | 用以反映和考评成本控制措施的执行情况： ①2020年排污许可证核发技术审核工作的成本控制措施是否有效执行； ②2021年排污许可证核发技术审核工作的成本控制措施是否有效执行。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 3 | 在项目执行过程中，2020年项目合同完成验收后与第三方按照实际工程量及合同约定的价格进行结算，成本控制有效；2021年尚未付款，经与第三方及生态环境局部门负责人访谈，2022年将根据验收完工实际完成量及合同预定的价格进行开票及结算，成本控制有效。
表5
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释和说明 | 评分标准 | 得分 | 评分依据
| D效益 （22分） | D1法制效益 （6分） | D101经营安全 | 3 | 用以反映和考评企业是否存在由于环保设施不健全产生安全隐患的情况。 | 该项分值3分。根据实际情况打分。 | 3 | 在项目实施过程中，西青区企业未出现由于环保设备不足导致的安全事故。
|  |  | D102经营合规 | 3 | 用以反映和考评被评价单位是否有针对企业排污许可证合法合规性的专项核查。 | 该项分值3分。根据实际情况打分。 | 3 | 2021年度、2022年西青区生态环境局均有针对排污许可证合法合规性的专项检查，不扣分。
|  | D2社会效益 （6分） | D201经济发展 | 3 | 用以反映和考评区域内企业： ①是否有因为排污许可证不合标准造成停业甚至倒闭； ②被评价单位是否建立了企业环保设备融资需求上报绿色通道，保证企业在企业运营与经济效益上有效的平衡。 | 具备一个要点实际值50%权重分。 | 1.5 | 在项目实施过程中无企业由于排污许可证不合标准导致的停业或倒闭的情况；目前针对企业环保设备融资需求的上报流程不足，对于区域经济发展存在一定的影响，扣1.5分。
|  |  | D202生活水平 | 3 | 用以反映由于企业污染导致居民居住生活影响的投诉的情况。 | 2021年、2022年上半年分别占分值权重的50%，2021年度每1起0.1分，超过15起不得分；2022年上半年每1起0.1分，超过15起不得分。 | 2.5 | 2021年居民对于企业投诉查实数量5起，扣0.5分；2022年居民对于企业污染投诉查实0起，不扣分。
|  | D3可持续影响 （6分） | D301环保理念 | 3 | 用以反映两年是否有针对企业的关于排污标准的相关培训。 | 该项分值3分。根据实际情况打分。 | 3 | 2020年针对排污许可证核发最新政策已组织全区分类培训；2021年年初针对排污许可证核发及后期运行已组织相关培训。
|  |  | D302资源优化 | 3 | 用以反映通过许可证分类管理对于区域环保资金、人员力量的分配合理性。 | 该项分值3分。根据实际情况打分。 | 3 | 通过排污许可证分类管理，全区环保力量得到有效配置，重点管理企业分配更多人员、资源管理，并按季度管理；简化管理企业按年度管理；更好的配置了区域环保力量，对于全区环保水平向更持续、稳定的方向发展起到了巨大推动作用。
|  | D4服务对象满意度 （4分） | D401企业满意度 | 2 | 被服务企业对于第三方服务的满意程度。 | 针对两年被服务企业抽取10家，发放调查问卷，低于80分的调查问卷，1家扣0.2分。 | 1.8 | 对于被服务企业2020、2021共抽取10家进行满意度问卷，其中1家低于80分，扣0.2分；其余9家均高于80分。
|  |  | D402企业投诉 | 2 | 被服务企业对于第三方的投诉情况。 | 2021至2022年上半年年产生1起投诉扣0.2分，超过10起不得分。 | 2 | 2021年至2022年上半年未有被服务企业由于排污许可证技术审核服务不满意产生的投诉。