## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 旧楼区长效管理（核拨第三季度基础+第二季度奖金）
主管预算部门 |  | 天津市西青区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区民政局
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 对旧楼区长效管理进行补贴，提升旧楼区长效服务水平。 |  |  | 由于预算资金下达较晚，未完成对旧楼区长效管理进行补贴，截止2022年2月底未开展对旧楼区长效管理进行补贴。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 33.7 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 偏差原因：预算资金下达较晚； 改进措施：下达后加快预算执行进度； 截至2022年2月完成支出0万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 33.7 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴小区数量 | ≤16人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 小区分布的街镇数 | ≤11个 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴小区数量 | ≥16个 | 0个 |  | 10 | 0 | 偏差原因：预算资金下达较晚；改进措施：下达后加快预算执行进度；截至2022年2月底未对旧楼区长效管理进行补贴
|  | 质量指标 | 社区经费补贴的覆盖率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴发放准确率 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 偏差原因：预算资金下达较晚；改进措施：下达后加快预算执行进度；截至2022年2月底未对旧楼区长效管理进行补贴
|  |  | 补贴发放合规率 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 偏差原因：预算资金下达较晚；改进措施：下达后加快预算执行进度；截至2022年2月底未对旧楼区长效管理进行补贴
|  | 时效指标 | 补贴拨付及时性 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴拨付及时率 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 偏差原因：预算资金下达较晚；改进措施：下达后加快预算执行进度；截至2022年2月底未对旧楼区长效管理进行补贴
|  | 成本指标 | 社区经费补贴金额 | ≤33.7万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 社区经费补贴费用 | ≤33.7万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 偏差原因：预算资金下达较晚；改进措施：下达后加快预算执行进度；截至2022年2月完成支出0万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障社区服务工作 | 有力保障 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升社区服务水平 | 提升 | 由于预算资金下达较晚，未完成对旧楼区长效管理进行补贴，未体现提升旧楼区长效服务水平，未达成预期指标。 |  | 15 | 0 | 偏差原因：预算资金下达较晚；改进措施：下达后加快预算执行进度；截至2022年2月底未对旧楼区长效管理进行补贴
|  | 可持续影响指标 | 提升社区服务能力 | 持续提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 健全旧楼区长效管理工作机制 | 健全 | 已健全旧楼区长效管理工作机制，进一步明确旧楼区管理程序，保障管理工作长效运转，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 社区居民满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 偏差原因：预算资金下达较晚；改进措施：下达后加快预算执行进度；截至2022年2月底未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 15
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭玲 |  | 科长 |  |  | 天津市西青区民政局 政权社区科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日