## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资资金-西青区张家窝知景澜园养老服务中心
主管预算部门 |  | 天津市西青区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区养老服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：为西青区建设城企联动普惠养老服务机构发放专项资金。 目标2：通过为西青区建设城企联动普惠养老服务机构发放建设补贴，提升养老服务质量。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：由于2021年底中央拨付资金晚，项目需上会通过，造成时间来不及完成为西青区建设城企联动普惠养老服务机构发放建设补贴，截止2022年2月底已完成拨付。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 46 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 由于2021年底中央拨付资金晚，项目需上会通过，导致资金于2022年初发放，加强预算调整工作，截止2022年2月底已支付46万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 46 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增养老机构床位数 | ≤50张 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 新增日照中心数量 | ≥1家 | 1家 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 新增养老机构床位数 | ≥50张 | 50张 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 建设补贴发放准确率 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 由于2021年底中央拨付资金晚，项目需上会通过，造成时间来不及完成发放建设补贴，加强预算调整工作，截止2022年2月已发放46万元。
|  | 时效指标 | 发放及时率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建设补贴发放及时率 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 由于2021年底中央拨付资金晚，项目需上会通过，造成时间来不及完成发放建设补贴，加强预算调整工作，截止2022年2月已发放46万元。
|  | 成本指标 | 发放金额 | ≤46万 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 养老服务机构专项费用 | ≤46万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 由于2021年底中央拨付资金晚，项目需上会通过，造成时间来不及完成发放建设补贴，加强预算调整工作，截止2022年2月已发放46万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 养老服务机构建设情况 | 持续提升建设质量 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 保障缓解企业建设的经济压力 | 保障 | 本年由于项目需上会通过的原因未完成，暂未保障缓解企业建设的经济压力，未达到预期指标 |  | 15 | 0 | 由于2021年底中央拨付资金晚，项目需上会通过，造成时间来不及完成发放建设补贴，加强预算调整工作，截止2022年2月已发放46万元，有效缓解了企业压力。
|  | 可持续影响指标 | 建立健全日间照料中心补贴发放工作保障机制 | 保障 | 本年由于项目需上会通过的原因未完成，未建立健全日间照料中心补贴发放工作保障机制，未达到预期指标 |  | 15 | 0 | 由于2021年底中央拨付资金晚，项目需上会通过，造成时间来不及完成发放建设补贴，加强预算调整工作，截止2022年2月已发放46万元，较为有效的建立了保障机制。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 领取专项资金机构认可率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 领取专项资金机构满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 0 | 由于2021年底中央拨付资金晚，项目需上会通过，造成时间来不及完成发放建设补贴，未做满意度调查，加强预算调整工作，截止2022年2月已发放46万元，机构满意。
总分 | [6 empty] | 100 | 20
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苏彦哲 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区养老服务中心 业务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日