## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 老年人福利补贴
主管预算部门 |  | 天津市西青区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区养老服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：保障我区老年人的养老需求和生活质量，提高抵御风险的能力。 目标2：通过为符合条件的老年人及时、精准发放补贴，缓解享受补贴的老年人的居家养老经济压力，提升享受补贴人员的养老水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：完成了为113565名老人发放补贴，缓解了享受补贴的老年人的居家养老经济压力，提升了享受补贴人员的养老水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 3549.83 | 2702.585 | 2702.585 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 3549.83 | 2702.585 | 2702.585 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 居家养老补贴人数 | ≤10000人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 百岁老人人数 | ≤19人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 高龄老人人数 | ≤1089人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 助老健康御险人数 | ≤69730人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 居家养老补贴人数 | ≥100000人 | 113565人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 居家养老补贴发放准确率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 居家养老补贴发放对象资质达标率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 符合条件人员发放率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 发放及时率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴资金发放及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 居家养老补贴费用 | ≤2702.6万元 | 2702.6万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 老年福利补贴资金 | ≤3549.8万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 老年人生活水平 | 保障我区老年人的养老需求和生活质量，提高抵御风险的能力 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升享受补贴人员的养老水平 | 提升 | 已发放113565人补贴，缓解了享受补贴的老年人的居家养老经济压力，有效提升了享受补贴人员的养老水平，完全达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全居家养老补贴发放机制 | 建立健全 | 已健全居家养老补贴发放机制，保障了补贴发放的可持续性，完全达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补贴对象认可度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 受补贴老年人满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苏彦哲 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区养老服务中心 业务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日