## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 老年人探访、喘息及居家护理知识普及服务项目
主管预算部门 |  | 天津市西青区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区养老服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1:1.保障独居、空巢、留守老年人安全，提高其养老水平。2.缓解困难老年人家属养老压力。3.提高我区老年人居家护理能力，提高居家养老水平。 目标2：通过举办老年人喘息及居家护理知识普及讲座，提高我区老年人居家护理能力，提高老年人居家养老水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：已完成喘息服务老人数16人，举办了社区护理知识讲座55个，老年人参与率达到了100%，受到了老年人的好评，提高了我区老年人居家护理能力，提高了老年人居家养老水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 25 | 12.794 | 12.794 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 25 | 12.794 | 12.794 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 探访项目老人数 | ≤13人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 喘息服务项目老人数 | ≤6人 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 护理知识举办社区数 | ≤50个 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 喘息服务老人数 | ≥6人 | 16人 |  | 10 | 3.8 | 本工作第一次开展，无历史数据，指标值设置过低。加强预算测评，科学合理设置指标值。
|  |  | 举办护理知识讲座社区数 | ≥50个 | 55个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 喘息服务质量满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 喘息服务人员到岗率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 举办讲座社区覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 喘息服务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 举办护理知识讲座及时率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目总支出 | ≤25万 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 喘息及举办居家护理知识费用 | ≤12.8万元 | 12.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 困难家庭养老压力缓解率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高老年人居家养老水平 | 提高 | 已为16个老人提供喘息服务，在55个社区举办护理知识讲座，老年人参与率达到了100%，受到了老年人的好评，提高了老年人居家养老水平，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 困难老年人养老服务提升率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全喘息及举办居家护理知识长效机制 | 建立健全 | 已健全喘息及举办居家护理知识长效机制，保障了喘息及居家护理知识讲座工作开展的可持续性，全部达成预期指标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象认可度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 受服务老人的满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苏彦哲 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区养老服务中心 业务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日