## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 养老机构一次性建设和日间照料运营补贴
主管预算部门 |  | 天津市西青区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区养老服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：保障我区老年人的养老需求和生活质量，提高抵御风险的能力。 目标2：通过对养老机构及日间照料中心进行补贴，提高养老服务水平。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：完成了为38间日间照料中心提供补贴，新增养老机构3家399张床位，保障西青区老年人的养老需求和生活质量，提高了抵御风险的能力和养老服务水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 280 | 98.4 | 98.4 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 280 | 98.4 | 98.4 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养老机构数量和床位数 | ≤7家1228张床位 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 日间照料中心数量 | ≤55家 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 养老机构数量 | ≥3家 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴养老机构数量 | ≥3家 | 3家 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 补贴日间照料中心数量 | ≥35家 | 38家 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 符合条件机构发放率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴发放准确率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 发放及时率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 补贴发放及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 养老服务单位补贴 | ≤280万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 养老服务单位补贴发放费用 | ≤98.4万元 | 98.4万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障养老机构服务 | 保障 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升日间照料中心服务 | 提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 保障养老机构服务质量 | 保障 | 完成了新增养老机构3家399张床位，获得养老服务人员的好评，有效保障了养老机构服务质量，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升日间照料中心服务质量 | 提升 | 完成了为38间日间照料中心提供补贴，获得养老服务人员的好评，提升了日间照料中心的服务质量，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 建立健全补贴发放机制 | 建立健全 | 已建立健全补贴发放机制，保障了养老机构一次性建设和日间照料运营补贴发放工作开展的可持续性，全部达成预期指标。 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 领取补贴机构认可度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 领取补贴机构满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苏彦哲 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区养老服务中心 业务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日